國家科學及技術委員會

112-113年度「回應國家重要挑戰之人工智慧主題研究專案」

後續年度計畫書撰寫說明

一、說明

國家科學及技術委員會(下稱本會)為持續提升我國AI研究動能，以AI前沿技術突破與實務應用人才培育及南北數位平衡發展為規劃基礎，運用相關技術與成果，回應我國面臨之各項挑戰及重要議題，以進一步於台灣形塑更具國際識別度與影響力之AI研究基地，特別規劃「回應國家重要挑戰之人工智慧主題研究專案」(下稱本專案)，計畫全期程至多4年(110年11月1日~114年10月31日)，原核定兩年期計畫(110年11月1日至112年10月31日)，執行至第二年期中時進行成果考評，並將依審查結果重新提送後續年度計畫書(112年11月1日至114年10月31日)。

為檢視原計畫成果及後續年度規劃，本專案刻正啟動「後續年度計畫書」審查作業，原計畫總主持人應依照原計畫之執行成果與審查意見等，研提112-113後續年度計畫書，除精進五大里程碑之設定目標與達成策略外，亦需考量因應新興AI議題(如：生成式AI)、國際趨勢(如：AI治理)及重要國家政策(如：提升國際影響力)，並扣合臺灣AI卓越中心(Taiwan AICoE) 科研、人才、治理三大策略目標，提出後續具體精進作法，應包含之重點如下：

- 具體說明從計畫的起點(現況)到最終目標(endpoint)之規劃與做法：以「目標與關鍵成果(Objectives and Key Results, OKR)」之精神檢視全程目標及預期效益，並具體規劃可協助整體目標達成之推動策略、可檢視之里程碑與分年度目標，且須同時包含計畫考核重點及量化績效指標、前後期差異。

- 扣合選定之重要國家挑戰議題，具體回應國家重要AI趨勢或社會需求，且須納入落實可信任AI之相關研究規劃。

- 須提出計畫團隊之領先能力與差異化評估：包括與全球及台灣之現況比較，計畫團隊之能量及優勢等。

二、本專案後續年度計畫書撰寫原則

原計畫總主持人應依本會於110年3月12日公告之「科技部110年度『回應國家重要挑戰之人工智慧主題研究專案』計畫徵求公告」為原則，持續聚焦於所選主題或特定之挑戰議題，運用相關技術與成果，回應我國面臨之各項挑戰與重要議題；112-113年度本專案「後續年度計畫書」重點說明如下：

- 後續年度計畫中英文關鍵字與摘要(表CM02)：主題研究群計畫請以「AI技術突破」、「實際場域驗證」、「可信任AI」、「人文法制衝擊影響之因應作為」與「資料及AI模型之治理與共享」5面向，核心技術攻堅計畫請以「AI技術突破」與「AI模型之治理與共享」2面向，摘述主要成就或成果及其效益，並簡述後續年度計畫之重點與挑戰。

- 研究計畫內容（請依照表CM03之說明，以中文或英文撰寫）

- 計畫書格式：

- 後續年度計畫書之計畫名稱應與原執行計畫全名相同，並於計畫名稱後冠以「(Ⅱ)」，以利區分執行之期程。

- 主題研究群計畫書內容(表CM03)以100頁為限，核心攻堅計畫以40頁為限(均含圖、表，但不含參考文獻及附件)，超過部分不予審查。

- 版面及格式設定：A4紙，即長29.7公分，寬21公分；中文打字規格為每行繕打(行間不另留間距)，英文打字規格為Single Space；字體：以中英文撰寫均可。英文使用Times New Roman Font，中文使用標楷體，字體大小以12號為主。

- 審查作業：以書面審查與會議審查為原則，如有必要將安排申請人簡報與答詢。

國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書總計畫提供

| 一、基本資料： 申請條碼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫類別(單選) |  | 一般研究計畫 新進人員研究計畫 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究型別 |  | 個別型 |  | 整合型 |  |  |  |  |  |
| 計畫歸屬 |  | 自然處 工程處 生科處 人文處 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請機構/系所（單位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫主持人姓名 |  |  | 職 稱 |  |  |  | 身分證號碼 |  |  |
| 本計畫名稱 | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整合型總計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整合型總計畫主持人 |  |  |  |  |  |  | 身分證號碼 |  |  |
| 全程執行期限 |  | 自民國 年 月 日起至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究學門 |  | 學 門 代 碼 |  |  |  | 學 門 名 稱 |  |  |  |
| 【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 件。(共同主持之計畫不予計入) 本件在本年度所申請之計畫中優先順序(不得重複)為第 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否同時有其他單位提供補助項目 否；是，請務必填寫表CM05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年內是否有執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫 否；是，請務必填寫於CM14-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否為國際合作研究 否；是，合作國家： ，請加填表IM01~IM03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否申請海洋研究船 否；是，請務必填寫表CM15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否申請高效能計算資源 否；是，請另於國網中心網站進行申請(https://rac.nchc.org.tw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本計畫是否有進行下列實驗/研究：（勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件） 人體試驗/人體檢體 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 基因重組實驗 基因轉殖田間試驗 第二級以上感染性生物材料 動物實驗(須同時加附動物實驗倫理3R說明) 2.本計畫是否為人文處行為科學研究計畫 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； 否 3.本計畫是否為臨床試驗研究計畫 是(請增填性別分析檢核表CM16)； 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫連絡人 |  | 姓名： 電話：(公) (宅/手機) |  |  |  |  |  |  |  |
| 通訊地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 傳真號碼 |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |

表CM01                                                                                共   頁  第   頁

計畫主持人簽章：                                             日期：

- 研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。總計畫提供

| 計畫中文關鍵詞 |  |
| --- | --- |
| 計畫英文關鍵詞 |  |
| 計畫中文摘要 （五百字以內） |  |
| 計畫英文摘要 （五百字以內） |  |
| 計畫概述 | 請概述執行本計畫之目的及可能產生對社會、經濟、學術發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開 |

共   頁  第   頁

表CM02

- 研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

  - 「原計畫與後續年度計畫目標差異摘要表」：請自本申請書「(二)原計畫執行成果及後續年度計畫執行規劃」中擷取原計畫與後續年度計畫之重要目標差異，具體說明其差異或變更之主要理由，並敘明對應內容的頁碼(頁數至多以3頁為限)。總計畫提供

| 原計畫 (第一年及第二年度) | 後續年度計畫 (第三年及第四年度) | 目標差異說明 (如後續年度計劃書目標與原計畫規劃有差異或變更，請具體說明並敘明對應內容的頁碼) |
| --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |
| 二、 |  |  |
| 三、 |  |  |
| ….. |  |  |

  - 原計畫執行成果及後續年度計畫執行規劃：請針對本計畫五大里程碑詳述本研究第一、二年度計畫里程碑達成情形與後續年度計畫之執行規劃，其內容應分別包含：

- 里程碑達成情形：請對照本計畫里程碑(milestone)檢核表，說明總體計畫於五大里程碑之達成情形、重要研究成就及成果、突破點(如超越的對象、創新作法…)與執行方法；成果請著重與目標之關聯性，及實質達成之重大效益。

以下為本計畫依據第一&二年之里程碑達成情形說明: (請子計畫1-8提供項目1-3; 子計畫9提供項目4; 總計畫提供項目5並請各子計畫協助確認)

- AI技術突破：

- 機器人輔助照護平台(CHARM)

本子計畫於第一&二年期間著力於機器人輔助照護平台的建置，以商用機器人(Zenbo Junior、Kebbi、Temi)為載體建立了一套具有「多層級AI感知模組」的陪伴照護機器人管家(Companion Healthcare Aid Robot Manager, CHARM)系統，獲得第18屆「國家新創獎」之學研新創的肯定，其中整合了機器視覺與影像分析、語音辨識與自然語言理解等關鍵技術以對居家環境、人類行為及意圖進行自主感知，並結合穿戴式裝置取得使用者生理資料、實現異常提醒，後逐步加入不同面向的AI聊天系統，包含針對認知及記憶功能的認知評估系統、記憶輔助系統，針對焦慮及憂鬱安撫的情緒支持系統、多模態情緒辨識系統，針對照護輔助的健康問答系統等，使得機器人能夠透過自然對話擷取日常生活事件的關鍵要素與使用者在事件週期中的生、心理資料，並在偵測到陪伴及照護需求時提供其資訊或引導其尋求及時的幫助。為讓使用者及其家人、照護者便利地運用上述各項功能，我們將團隊研發的AI模型導入雲端伺服器，串連達成互動所需的雲端-機器人-使用者系統，在保障敏感資料終端化處理的情況下，積極利用雲端運算的高效率，實現流暢的互動。目前國內外尚未有成熟的商業化產品具備如此豐富的陪伴、照護面向，我們研發的CHARM系統不僅能夠幫助本國的長者積極應對老化、延緩認知退化、緩解情緒壓力，也為應對全球性的高齡化社會提供了一個未來AI照護的樣板。該系統目前在台大醫院北護分院開始進行不同長者的長期試用分析，包括健康長者、輕微認知退化長者(MCI)、及失智症長者。

- 記憶認知評估系統(單時間點模型、縱向研究)

本子計畫開發了一個以語言方式分析之長者「自動化認知狀態評估系統」[1]，首先請長者依照給定圖案或制式的邏輯故事表達一段語言後，透過錄音、經ASR自動轉譯、送進我們評估系統中之單時間點模型(cross-sectional module)分析預測，即可得知長者是否患有阿茲海默症(AD)、輕微認知退化(MCI)，或健康族群，免除傳統須請長者進入醫療院所進行昂貴或侵入式測式的程序，方便長者未來可在居家環境簡易地自我進行認知健康管理，為達此目標，本子計畫考慮未來長時間累積大量測試資料後應可用於再訓練AI預測模型，但此等資料可能僅有少數具有標註，故本子化開發出僅用少數有標註的資料及半監督式學習(semi-supervised learning)方法即可達到高效能分類的技術[2]，並發表在2022 AAAI國際會議中(論文接受率僅15%)。

考量認知退化是一個漫長的過程，僅利用單時間點AI預測模型及制式的圖案或故事來進行長者的認知能力監控或健康管理，長期而言未必是最有有效的方法，若能建立縱向式分析(longitudinal analysis)以及讓長者利用更自然的對話語言來進行預測應更能達成優化個人預測能力之可能，因此本子計畫透過一對一訪談的方式，收集受試者開放式的自我故事敘述(autobiographic story-telling)資料，資料分為兩種，一種是自我故事敘述的回憶(recall)資料、另一種是追問(probing)資料；我們擬長期追蹤受試者三年的認知變化，目前已進入第二年，計畫結束時期能觀察到受試者的認知狀態評估準確度的逐步提升。第一年我們以文本資料作為主要輸入，由於回憶(recall)資料屬於非結構式的資料型態，捕捉資訊有一定的困難度，因此我們以主題插入(topic insertion)的方式進行前處理，在文本資料中加入故事主題，以幫助模型更好地學習。因應有限的資料量，我們使用反向翻譯(back-translation)進行資料擴增，並搭配對比學習(contrastive learning)進行模型訓練，除增加資料多樣性之外，亦可增強表徵學習的鑑別度。在第一年的自傳式記憶資料集上，模型準確率平均可達到71%。而第二年則採用多模態的建模方式，同時使用文本與語音資料。在語音資料方面採用了recall的音檔，使用OpenSMILE[3]取得對應的eGeMAPS[4]語音特徵集，再以TabNet [5]及Transformer Encoder[6]對語音特徵進行編碼；而在文本資料的recall上，仿照第一年的成果使用主題插入式(topic insertion)前處理；至於追問(probing)資料則加入括號區分受試者與訪問者的句子，保留對話的範式之下，再搭配後續加入兩個不同的嵌入層(embedding layer)，可提供文本模型語者資訊以及問答對(Q&A pair)的資訊，以幫助模型的學習。多模態模型準確率平均可達到78%，與第一年產出之模型相比，提升了7%的準確率。基於部分已回訪進行第二次測驗的受試者資料，我們建構了初期的縱向式評估模組(longitudinal assessment module)，以同一受試者兩期的語音資料作為輸入，並以單時間點模組(cross-sectional module)的語音模型為基礎，再額外加入方向編碼器(direction encoder)，用以產生包含受試者認知狀態轉變資訊的方向表徵(direction representation)。為了強化方向表徵的代表性，我們引入了對比學習以使方向編碼器可產生具族群鑑別度的表徵。實驗結果顯示，longitudinal assessment module在具有兩次訪談資料的子數據集上實現了 3％的準確率改善。在目前認知障礙評估的領域中，鮮少有涉及使用非結構化語音以及縱向分析的技術，因此本子畫的研究在此相關研究領域中具有領先的地位。

- 記憶輔助機器人系統

本子計畫開發了一個「基於大腦啟發的情景記憶模型」[7]，能夠透過機器人自主觀察、辨識、記錄長者日常事件的不同層面，包括「人、事、時、地、物」，將這些記憶通過與人類記憶流程相似的機制進行整理、更新，在長者需要記憶輔助時檢索記憶、生成提示、幫助使用者回想目標事件，並通過強化學習找到最有效的提示類型與事件類型的映射。這項技術能夠靈活穩定地處理情景事件，並以積極的方式幫助長者提高回憶能力，為居家環境下的長者照護、尤其是認知退化的長者，提供了一種新的AI輔助應用情境，此項成果發表在IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems。我們亦在實驗中發覺多數長者對於記憶輔助功能有強烈的需求，而更簡潔直覺的介面能夠覆蓋更廣泛的使用情境，即利用自然語言自主記錄事件和進行詢問，這樣既不會受到複雜室內環境的限制，也能便利地安裝到手機、平板電腦等行動設備。本子計畫在新系統中整合了語音輸入、輸出模塊，提供長者更友善之使用者介面，能夠從ASR轉譯之文字中擷取「人、事、時、地、物」，並在收到問詢時檢索記憶提供答案。然而，過往基於文字的記憶輔助系統[8, 9]，仰賴人工標註對話資料集中的日常事件來訓練事件抽取模型，導致模型受限於標註的事件類別和訓練資料涵蓋的領域(domain)。本子計畫所提出之「查詢驅動記憶輔助機器人系統」，結合了稀疏檢索和基於MacBERT的稠密向量檢索模型，因而能以命名實體匹配和語義匹配等多面向進行記憶檢索，並於下游整合基於MacBERT的答案預測與答案排序模型，其訓練於機器閱讀理解資料集DRCD[10]上，而使系統具備開放領域問答的能力。與學界目前現有最優的研究[11, 12]比較，此系統效能在EM(exact match)和F1都有所提升(如下表所示)，足以顯示其理解問題、檢索相關文章、並預測出適合的答案之能力。此系統亦邀請多位健康長者、具認知退化情形之長者參與互動實驗，取得了良好的反饋。

表一、記憶輔助系統實驗結果

| Methods | DRCD |  |
| --- | --- | --- |
|  | F1 | EM |
| BERTserini [11] | 65.0 | 50.7 |
| BERTserini+DS [11] | 67.7 | 55.4 |
| SPARTA [12] | 74.6 | 63.1 |
| Ours | 79.4 | 68.3 |

- 情感支持機器人系統（關注負面情緒與憂鬱）

隨著認知能力的退化，高齡者也存在十分普遍卻易被忽視的情緒問題，如老年閾下憂鬱，朋友或家人提供的適當關懷可能在重要時刻幫助他們擺脫負面情緒狀態。為使機器人能夠承擔陪伴者的角色，本子計畫開發了不同偏向的「情感支持系統」以應對不同來源及表現的情緒困擾。首先開發了一個為在日常生活中面臨壓力情況的人們提供關懷的情感支持機器人系統[13]，能夠從使用者的話語中提取有意義的關鍵詞，以識別人們透過自我揭露表達關注的時刻，推斷其心中潛在的壓力因素，並透過神經網路學習對於特定個性與檢測到的壓力因素，應該提供哪種適當的支持策略，以幫助人們應對生活中的困難情況，該成果發表在International Journal of Social Robotics。為提高機器人回覆語句的自由度，充分利用大語言模型的優勢，在針對負面情緒的支持系統中，本子計畫進一步提出了一個同理心回覆產生模型，結合了使用者話語和情緒類別偵測、情緒原因推理、外部知識等特徵來產生具有同理心的回覆，並進行了三種不同的實驗以評估該系統，分別是自動化評估(automatic evaluation)、人體試驗(human evaluation)以及人機互動實驗(human system interaction)，與MIME[14]、KEMP[15]這兩種不同的情緒支持方法進行比較。首先，在自動化評估中針對BLEU、Distinct兩種指標進行比較，結果顯示此系統最少可提升0.0041的BLEU分數，以及0.0397的Distinct分數。而在人體試驗的實驗中，招募了五位受試者獨立閱讀100個對話紀錄，針對同理心(empathy)、相關性(relevance)、與流暢度(fluency)進行A/B測試以及問卷評分(1至5分)，結果顯示受試者均認為此系統在多數情況下提供了更恰當的回覆，且在三個面向的評分上，此系統相比最好的方法分別提升了0.782、0.998、0.756。最後，在人機互動實驗的評估中，擬定了一份包含14個問題的問卷，其中正面敘述6題、負面敘述6題、以及catch question 2題，此實驗中比較對象為MIME，結果顯示，在正面敘述題上我們的分數均保持在平均3.5分以上，而在負面敘述題上我們的分數則保持在3分以下，後續執行相對應的ANOVA分析，結果顯示不論是在正面或是負面敘述的問題上，此系統與MIME皆有小於0.05的p-value，因此可知此系統與MIME之間存在顯著性差異。此外，本子計畫設計了一個系統，透過對話的方式幫助自動偵測使用者是否患有憂鬱症，即基於心理創傷可能會影響個體在表達或行為上有所不同之假設，以語言特徵為基礎，結合個人資訊(personal information)包含性別、情緒、負面情緒使用佔比，偵測使用者的憂鬱狀態。具體地，我們基於圖神經網路的技術建立模型，將使用者的話語分成單字級別、語句級別兩種層面進行考量，以同時獲取語意和語法資訊，再結合個人特徵後，預測個體在PHQ-8的分數，並以10分作為判斷是否為憂鬱症的臨界點。實驗結果顯示，在 DAIC-WOZ 資料集[16]上，MAE及F1-Score均超過學界表現最好的相關研究[17][18]。在對話的過程中，系統亦採用情緒支持的方式回覆使用者，在與具一般憂鬱傾向之受測者的互動實驗中取得了良好的反饋，後續將招募罹患憂鬱症之人群進行進一步試驗。

- 多模態情緒分析模型

慢性精神疾病如思覺失調症和憂鬱症對患者的健康有著深遠的影響，需要時刻關注患者情緒狀態的改變，然而生活中缺少了專業醫師的協助，患者及其家人往往會低估了其病症的嚴重程度。本子計畫提出了多個AI模型以探索從不同模態資料中偵測情緒狀態、病症分級之可行性，包含基於語言及聲學特徵的模型[19]、基於視覺感知的模型[20]、融合視覺聲音及文字的多模態模型[21]，並在國際期刊上進行發表(IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics & IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering)，多模態情感分析在改進這些疾病的診斷和治療方面顯示出巨大的潛力。進一步地，本子計畫提出了一種新穎的學習框架，旨在高效處理患者情緒表徵的多模態資料輸入，以進行情感分析，從而減輕醫療從業人員及照護者的負擔。我們的方法利用模態解耦的表徵學習，引入對抗性學習的訓練方法，施加一致性和差異性的學習約束來應對模態異質性的挑戰。此外，我們引入了由自監督引導的學習方法[22]，以引導特定模態的表徵學習，防止模型獲得解耦但卻無意義的特徵。最後在模態融合的階段，我們提出了一種以文本為中心的融合策略，透過我們設計的模態強化模塊將解耦表徵有效地融合成具全面信息的多模態表徵。目前已完成整個模型的建構與訓練，並在三個公開的多模態情感分析基準數據集CMU-MOSI、CMU-MOSEI、和CH-SIMS上進行了廣泛的實驗驗證。實驗結果顯示，在大多數指標上，我們的方法在基準數據集上都表現出最先進的性能，超越了相關的研究成果[22][23]。

- 健康問答機器人系統

為便利長者於遠距獲取健康衛教、疾病照護等知識，本子計畫提出了一個「健康問答機器人系統」，能夠以AI問答機器人的形式，作為日常生活中醫護人員與患者間互動的對話代理，依照所構建的醫學資料庫，針對使用者提出的健康問題給予即時回覆，旨在向民眾傳達正確的衛教資訊，同時減輕醫護人員的負擔。此系統整合了三個經由專業醫師認證的健康常見問答(FAQ)資料集，分別是由台大醫院健康管理中心提供的衛教單張、邱銘璋醫生提供的失智症照護指南，以及疾管署提供的傳染病問答集。過去的問答檢索系統[24][25]通常需要使用FAQ資料集裡既定的使用者問句作為標記資料來訓練，且無法達到即時性的回覆，而不受限於標記資料的研究[26][27]也缺少互動性的考量。我們提出的系統透過自然語音與使用者進行互動，能夠將使用者問句與資料庫條目進行語義特徵、醫學實體的抽取與匹配，運用基於注意力機制的深度學習模型對答案進行排序，達到優於相關研究[26-28]的準確度。此外，系統還會推薦給使用者與其搜尋歷史相關的健康照護問題，加深使用者對於相關知識的理解，亦提高與系統之間的互動性。系統架構如圖一所示，可分為三個模組：問答檢索系統模組、相關問答推薦模組、網路搜尋模組。

圖一、健康問答系統架構

- 實際場域驗證：

- 機器人系統在北護進行實驗方法及結果分析

子計畫六在2022年10月至2023年8月期間，於台大醫院北護分院長青樓⼤廳、失能長照據點教室進行CHARM系統使用試驗，此試驗流程與規範依照IRB擬定內容執行，初期由實驗⼈員向受試者講解試驗內容、系統互動方式與評量方法(人工引導)，並將實驗分成3次進行，分別與3組不同的功能模組進行互動，每次互動時間約30~45分鐘。3組功能模組為：1) ⾳樂、⼿錶(健康資料)、遊戲、情緒對話(EmoSup)、保健資訊(MedQA)、記事(紀錄與問答)； 2) 臉部辨識、聯繫(打視訊電話、傳訊息)、天氣、新聞、認知評估(記憶⼒測試、看圖說故事)；3) ⼼情溫度計、影⽚、提醒(鬧鐘)、相⽚談天。透過蒐集第一批試驗的反饋，對試驗流程進行了調整，將3次試驗整合為1次，改由機器人主體Kebbi自主向受試者介紹試驗內容並引導試驗進行(機器引導)，實驗⼈員從旁邊輔助受試者，完整試驗時間調整為約45~90分鐘。在試驗前，針對受試者的寂寞程度增加量表調查(0至9分，分數越高代表寂寞程度越重)，並在試驗後請受試者想像擁有CHARM(以Kebbi為實體)的情況重新評估寂寞量表，以作比較。

圖二、試驗情景(左為實驗⼈員，右為受試者，圖中正在測試記事功能)

截至112年8月10日，共計招募15位受試者，其中，男性5人，女性10人，平均年齡為72.33歲(最小51歲，最大84歲)；認知退化情形之分佈為失智症(AD) 2 人、輕度認知障礙( MCI) 5 位、健康對照組(HC) 8 人；教育程度分佈為⼤學 9人、⾼中(職) 3 人、 國中(含)以下 3人；使⽤智慧型產品的頻率分佈為經常使⽤ 10人、 偶爾使⽤ 3人、 從未使⽤ 2人。10位受試者參與第⼀批試驗(人工引導模式)，5位參與調整流程後的第⼆批試驗(機器引導模式)。

在第⼀批試驗中，受試者在3次測試中感到印象深刻的功能分別為保健知識(第1次， 80%)、認知評估(第2次，70%)、⼼情溫度計(第3次，70%)。在第⼆批實驗中，受試者較有印象的模組為娛樂(影⽚+遊戲+⾳樂，80%)、健康(⼼情溫度計+認知能⼒測驗+⼼電圖，40%)和記事功能(40%)。而在兩種引導模式下，我們發現受試者都⾮常願意透過機器⼈和醫師進⾏聯絡(90%)。

分析圖三機器⼈易⽤度測試(SUS)結果，我們發現人工引導模式的分數較低(平均: 53.4、最⼩值: 32.5、最⼤值: 75)，機器引導模式的分數較⾼(平均: 66.5、最⼩值: 32.5、最⼤值: 82.5)， 這可能跟實驗⽅法和電⼦產品使⽤頻率有關：1) 由實驗⼈員向受試者介紹，減少了受試者和機器人對話的時間，⽽由Kebbi主動介紹⾃⾝功能，⼤⼤的增加了Kebbi和受試者對話的時間，可能使受試者對於Kebbi感到更親近；2) 量化使用頻率級別(從未使⽤為1、偶爾使⽤為2、經常使⽤為3)後，觀察圖四產品易⽤度測試分數-電⼦產品使⽤頻率關係圖表，可以看出兩者的關係為正相關，相關係數約為0.4214(中度正相關)。

| 圖三、易⽤度測試(SUS) | 圖四、易⽤度測試分數-電⼦產品使⽤頻率關係圖 |
| --- | --- |

此外，在機器引導模式下，比較受試者和機器⼈互動前後的寂寞量表調查分數(分數越⾼代表受試者越寂寞)，可以看到有機器⼈陪伴後部分受試者的寂寞分數顯著的下降。

圖五、寂寞量表分數(左側為互動前， 右側為互動後想像如果有機器⼈在⾝邊陪伴的情況)

- 可信任AI:

子計畫六目前著重在自然語言分析模型中探索模型判別結果、輸出答案及回覆的可解釋性，具體呈現在以下兩個系統中。

- 自傳式記憶認知評估系統(單時間點模型、縱向研究)

透過事後歸因方法，我們利用注意力視覺化(attention visualization)的方式，以探討模型在推理過程中可能的影響因素。視覺化圖中展示了模型對於每個句子不同的關注程度，進而更直觀地呈現模型在判斷中所依據的重要資訊。我們可以藉由這種方法，剖析模型產生不同預測結果的決策過程中，注意力分布的變化是否有相似的趨勢。這種視覺化方式有助於深入探索模型的內部運作，並輔助使用者理解模型的預測結果。

| 圖六、 認知評估模型注意力圖像化之 MCI資料 | 圖七、 認知評估模型注意力圖像化之 HC資料 |
| --- | --- |

圖六為具有輕度認知障礙之受試者(MCI)之資料可視化結果，圖七為認知狀態正常之受試者(HC)之資料可視化結果。由圖七中可觀察出模型對於認知狀態正常之受試者(HC)，更能關注到其所述內容中與主題插入(topic insertion)所插入之事件標題關聯性較高的字詞，且同時對於事件主題之關注度也相對更高，由此可見模型較能同時掌握對於認知狀態較健康之受試者所述內容的重點與其事件主題，可觀察出主題與內容擁有較高的一致性；另一方面，認知狀態已有退化情形之受試者(MCI)所述事件內容被模型關注到的部分則與其原先預計講述之事件主題較無關聯性，比如：圖六中MCI受試者欲講述之事件主題為「女兒過世」，實際講述之內容卻以「皮膚」為關注高點，可推測此位受試者之測試結果可能出現文不對題之情形，可能原因為其認知狀態之退化導致受試者無法保持談話內容之一致性。

- 查詢驅動記憶輔助系統

由於系統在記憶檢索階段同時使用監督式訓練的AI模型和非監督式匹配的方法，可就各方法分別檢視記憶檢索的可解釋性。首先，基於匹配的記憶檢索方法，會匹配記憶和問題中的相同的人物實體、時間實體和地點實體，如圖八，使得記憶檢索時能有效檢索出使用者提到的人物，時間和地點詞彙。因此，使用者能夠信任檢索的結果。

圖八、 實體匹配 (Entity Matching)

而針對基於AI模型的記憶檢索方法，可使用Gradient-Based Attribution [29]的方式來觀察模型關注的詞，圖九中顏色愈深的詞表示其對模型作成此預測結果之貢獻愈高。從中可見模型較為關注5月8日和台北，而問題原本描述的重點確實就是這兩個詞，由此可解釋模型確實有學到如何判斷相似度，使用者可以信任此AI模型。

圖九、 使用Gradient-Based Attribution方法解釋記憶排序模型

- 人文法制衝擊影響之因應作為:

- 資料及AI模型之治理與共享

- 後續年度計畫執行規劃：請參考五大里程碑下之重點，以OKR之精神具體說明後續年度之目標、達成策略、檢視項目、前後期差異，並包含所要探討或解決的問題、議題重要性、研究原創性、預期效益與影響性、國內外有關本計畫之研究情況、是否有可對應或欲突破之國外重要標竿、重要參考文獻之評述等。

以下為本計畫依據第一&二年之里程碑達成情形說明:

- AI技術突破：(請子計畫1-8提供)

      - 檢視並精進里程碑目標及選定的重要挑戰議題，持續衝刺於頂會/重要期刊發表論文(參考附件1)，並請自訂OKR檢視項目。

子計畫六在第三&四年期間，將著力於認知水平、情緒狀態的長期評估與追蹤，並進一步探索AI模型應用於居家照護、遠距醫療領域的可解釋性與受信賴層級，積極於長照中心、醫療院所等具備高齡日常照護訓練的實際場域驗證CHARM系統的可行性，蒐集測試資料以利於模型調優、改善系統模組易用性與互動性。計畫後續詳細研究的方法及進行步驟分述如下：

第三年上半年(2023/10/01- 2024/03/31)

- 認知評估縱向序列分析

由於認知評估語音資料集(共計60名受試者三期收案資料)的自傳式記憶資料預計於第三年收集完成，故在第二到第三年期間，針對自動化認知障礙評估系統的目標為提升cross-sectional與longitudinal assessment module預測結果的穩定性以及可靠性，擬採取以下策略：1) 噪聲抑制與對抗訓練：為改善錄音環境對資料品質的影響，預計導入噪音處理系統[30]，以減少環境干擾的因素，或是訓練模型時在資料加入人工噪聲，以提升模型的抗噪能力及穩定性[31]；2)角色標籤與資料利用：目前資料蒐集皆是透過心理方面的專業人士與受試者進行訪談對話取得，使得訓練資料中混雜訪問者的資訊，限制了模型的訓練與推理過程的設計。為使模型能夠更專注在受試者語句，擬導入語者分離(speaker diarization)系統[32]，以區分資料集中訪問者與受試者的語音段落，減少訪問者訪談品質對模型預測結果的影響。以上策略將有助於進一步優化認知障礙評估系統的性能，並加強系統在真實世界應用中的可行性和效能。隨著受試者人數與受訪次數的增加，擬擴展初期研發之longitudinal模型的方向編碼器，例如替換為循環神經網路(recurrent neural network)，以捕捉序列資料在時間上的變化性，強化模型預測能力，達到對受試者未來的認知狀態進行預測，以利於在受試者在進入輕度認知障礙(mild cognitive impairment)前即發出警訊，幫助其及早進行介入治療。

- 憂鬱偵測與情緒輔助的可解釋性

針對憂鬱偵測與情緒支持系統，第三年起將強化對AI模型的可解釋性進行研究，擬設計實驗方案，逐個消融特定特徵，例如使用者的性別、情緒狀態以及負面話語指標，以此觀察模型表現的之變化，有助於我們瞭解各項特徵在憂鬱偵測中的作用，以及它們對於模型可解釋性的貢獻。此研究主題旨在驗證特定特徵對模型性能與可解釋性的影響，透過實驗更深入地理解自然語言理解與預測模型的運作方式，並確保其偵測憂鬱及提供情緒支援的能力能夠被合理且清晰地解釋。透過這項研究，我們將為憂鬱偵測及情緒支援領域提供更多洞察，進一步提升所研發之模型在實際系統應用中的強健性與可解釋性，亦有助於提升人們對於AI系統的信任度，為臨床實踐和心理健康支援等領域提供更具價值的試驗工具和資料參考。

- 認知介入方案內容建置

從第三年度起，本子計畫亦將首度嘗試將複合式行為介入方案導入以人工智慧技術輔助之自動化系統，探索偵測失智症患者的早期認知變化及介入方案，不僅有利於收集多向度且具時間連續性之大數據資料，更可檢視其作為商業商品之可能性。本子計畫之協同研究人員(張玉玲教授)為具有台灣與美國臨床心理執業執照之專長，透過與資工領域以及心理學其他領域專家合作，將於此年度將複合式非藥物介入方案內容建置完成，並邀請5位具有失智高風險之高齡受試者於實驗室進行6週(每週三次，每次進行30分鐘)與機器人互動的認知訓練測試。此方案將同時考慮理論與臨床實務，著重於執行功能與記憶能力提升訓練，與心靈福祉提升(包括情緒監督)。受試者招募除了透過本研究共同主持人長期在台大醫院神經內科擔任臨床心理師與實習師督導及與社區樂齡中心及其他區域醫院的良好關係，亦可與其他子計畫合作收案(如子計畫三、四、八等)，共享受試者資料平台。

第三年下半年(2024/04/01- 2024/09/30)

- 認知評估系統互動性優化

為達到自動化認知評估系統的目標，擬建立機器人自動化收案流程，以機器人引導、輔助受試者進行測驗。在既有的資料收集過程中，訪問者與受試者之間需要進行一連串的自我故事問答，具體為受試者首先回憶並敘述一段人生的重要故事，而後訪問者再針對故事細節做出提問，例如：「還記得那天的地點發生在哪裡嗎？」、「那天有哪些人在場？」、「大概是什麼時候發生的」…等等與「時、事、地」相關的問題。在自動化認知評估系統中，AI機器人將承擔訪問者的角色，根據受試者敘述的人生故事內容，進行上下文總結(context summarization)，擷取故事主題，並針對主題提出「人、事、時、地、物」相關的細節問題；同時，利用團隊於第一、二年研發之情感輔助機器人系統從旁協助，亦能夠自然地、有同理心地引導受試者進行回憶，當偵測到當前受試者的情緒狀態不佳時，給予受試者正面回饋，提供更貼近人性而非制式化的回應，提高使用者和機器人的互動性。機器人自動化收案流程能夠極大地改善資料收集效率、減少人力成本；同時，標準化系統能夠更專注地收集受試者自身陳述的資訊，減少訪問者干預對預測結果的影響。

- 憂鬱偵測與情緒輔助系統實際場域測試

為擴展憂鬱偵測與情緒輔助系統應用情境，基於第二年研發之憂鬱偵測系統，擬建立憂鬱偵測與情緒輔助的社交型機器人系統，透過Kebbi機器人與具憂鬱傾向之受測者進行自然互動，使用語音自動轉譯之逐字稿作為模型的輸入，提供情緒輔助之回覆，進行實際場域測試。基於先前的研究假設[33]，即「人們在經常表達自我內心的負面情緒時，可以有效的降低憂鬱之可能」，擬設定在使用者與機器人互動的過程中，使用者可以暢所欲言，盡情地抒發自我的負面訊息，而機器人將始終提供正面回饋，包含適切的同理與認同；而為避免機器人的回覆對使用者造成不預期的困擾或傷害，擬對回覆策略進行規範，強化機器人的情緒輔助之目標能力，使其在適當的時機能夠提供安撫或建議等有效回覆。在對話結束後，系統後端將會處理並回傳憂鬱偵測之報告形式的結果給使用者，讓使用者了解在此次對談中自我的情緒傾向，但仍須告知使用者該結果僅具參考意義，並建議其積極尋求專業醫師診斷與治療。對於探索可減輕高齡長者、尤其是慢性病患者、及其照護者負擔的AI與機器人技術，擬透過問卷分析不同家庭背景中照護者的需求，尤其是心理方面的需求，在負面情緒與憂鬱的安撫策略中，擬增加正向情緒引導模組，以提供高齡慢性病患者和照護者練習專注於經驗自我。第一步是評估高齡慢性病患者和照護者正向情緒引導的效果。預計邀請家庭照護者和高齡慢性病患者各20位參加為期三個月的正向情緒訓練，於訓練前後各透過情緒狀態量表評估參加者的情緒狀態，評估訓練的效果，預期可以有效地減輕照護者的負向情緒。確認訓練的正面效果後，協助高齡慢性病患者和照護者在感受到過多負面情緒時，可以不受時空限制隨時進行正向情緒引導。

- 具有記憶能力的對話系統

現今的AI對話系統雖然可以與人順暢地聊天或回答具體而專業的問題，然而大多缺少或刻意削弱了記憶能力，讓對話系統在每次與人互動時都像是第一次互動，而居家照護陪伴機器人卻需要長期積累並更新對使用者的認知，在此情境下，將有效的記憶管理機制整合到對話系統中將大幅改善互動體驗。在第三年中，我們擬開發一個具有記憶能力的AI對話系統，如圖十所示，在對話過程中將每一條語句(utterance)存入記憶資料庫中，並從中抓取出重要的特徵，根據心理學自傳式記憶理論建構出一個大型的個人化知識庫。在使用者與對話系統互動中，基於自傳式記憶架構特徵的AI檢索模型會根據上下文(context)進行語意搜尋和記憶實體搜尋，以檢索出相關的對話記憶，並將上下文和相關的記憶作為回覆生成模組的輸入，利用大型語言模型的優勢，擬設計一個有效的提示工程(prompt engineering)，以生成多個備選回覆，再利用回覆驗證模組篩選出最適當的回覆，作為與記憶最相關的回覆來提供給使用者。

圖十、具有記憶能力的對話系統工作流程圖

- ToMNet 2.0

基於團隊先前已完成ToMNet+[34]之研究基礎，即利用人類的社交活動資料來更準確地理解長者偏好的AI系統。在第二年中我們透過角色扮演遊戲(role-playing game, RPG)進行收集更生態性的社交實驗資料。在此實驗遊戲，每位參與者會被指定為一個角色並分派到不同隊伍中，在遊戲中形成與不同對象的合作與對抗的關係，我們記錄了每位參與者的臉部表情、語音等資料，以取得跨角色、多感官社交資訊，以此建立了一個跨感官、多人社交情境中的刺激材料庫。此材料庫目前已結束收案，資料的原始錄影片檔存放在台大心理系吳恩賜教授所在的腦與心智實驗室，而從原始資料衍生之社交偏好指標已由有線模式上傳到https://gitlab.com/brain-and-mind-lab/research-projects/tomnet/TOMAV，有需使用者可聯繫主持人吳恩賜。在此第二年中，我們也完成ToMNet+的進化版本—ToMNet 2.0。ToMNet 2.0較能處理五對五及有動態性的社交偏好網絡，相對只能處理靜止性及一對四的ToMNet+較接近人類等級的認知理論(Theory of Mind)能力。由此可見，ToMNet 2.0 能運用到更為複雜及動態的社交情境中，例如 (1)分析多位角色之間的關係, (2)利用多感官、多面向的動態資訊來推論每位角色的社交偏好，且驗證其功效。我們預期今年底前在國際期刊發表ToMNet 2.0之研究論文。在第三年中，擬將ToMNet2.0進一步應用於多人、多感官社交資料庫，來推論RPG實驗資料背後的社交關係結構。具體而言，我們會從已建立的跨感官社交訊息資料庫，得到多種社交行為的指標，用來評估ToMNet 2.0的功效。這些指標包含：動態表情的情緒變化分數、語音資料中的語意和語調所蘊含的情緒、面部朝向哪位參與者等。另擬使用這些指標來改善機器學習與AI算則，並評估這些自動化方法和人工評分的差異，未來推論資料背後隱藏的社交網路可用於了解長者的社交生活狀態。

第四年上半年(2024/10/01- 2025/03/31)

- 具有記憶能力的多輪聊天機器人與實際場域驗證

居家陪伴照護機器人管家亟需提供使用者個人化的對話服務，在第四年中我們擬將具有記憶能力的對話系統移植到聊天機器人上，並在實際應用場景中針對每個使用者建立個人專屬記憶資料庫，記錄互動過程中的全部對話記憶並儲存到資料庫中。此機器人系統以自然語音作為對話介面，將機器自動轉譯的文字逐字稿作為多輪對話系統的輸入。為驗證其處理多輪對話的記憶能力，我們會分析系統在使用者在回憶過去資訊時所檢索的記憶單元中存在的相關性，並且檢驗對話生成器是否能夠有效地結合對話上下文和相關記憶以生成出合適的回覆語句。在蒐集一段時期內使用者的對話資訊後，可基於使用者反饋微調聊天機器人的系統，以使其更貼近使用者的個人偏好。

- 認知評估場域驗證 與 認知刺激訓練 (遊戲類互動、AI技術輔助)

自動化認知評估系統縱向分析效能得到驗證後，預計在第四年投入實際場域中驗證此研究成果，除了確保能夠對受測者提供穩定可靠的風險預測結果外，也需要探討更有效率的模型更新策略，如定期更新資料以對模型做階段化的更新(batch learning)，有助於規避AI模型過度擬合舊數據，從而適應新數據的變化；或是採以incremental learning的方式[35]，即時地將新樣本添加到模型中，以快速的適應數據的變化，而如何避免遺忘過去的資料以及確保模型預測的穩定性，將會是此研究主題的一大挑戰，而目前的研究中，少有以incremental learning更新語音資料應用在認知模型的文獻。除此之外，為鼓勵使用者訓練認知能力、延緩認知退化，擬設計機器人可與使用者互動的認知訓練遊戲，例如數學運算、記憶力挑戰與反應訓練等，透過這些小遊戲，使用者可以在日常中持續鍛鍊專注力、記憶力以及反應速度等多方面的認知能力，也能提供使用者具有趣味性與實際效用的互動體驗。

- CHARM功能模組優化、ToMNet2.0整合、與場域驗證

除了持續開發具有自然互動優勢的AI系統外，我們將持續對CHARM系統的各功能模組進行優化調整，透過與長照單位或醫療院所合作，蒐集高齡使用者的體驗反饋、調研實際需求，以提升系統對照護慢性病患者之效果。該系統蒐集維度廣泛的資料能夠持續推動認知障礙等慢性疾病病程發展之長期縱貫研究，並在實驗與資料分析中發掘出自然互動中的典型病徵模式、對患者切實有效的個人化介入方案，我們亦可通過發掘在數位資料結構中的顯著病症模式來設計新式篩檢，與傳統方法比較驗證其有效性，未來推廣至基層醫療機構與家庭醫療後，相信應可提高老齡慢性疾病患者的早期預警及，不斷優化治療方案與照護人員資源配置。此外，第四年擬應用ToMNet 2.0於機器人介面中，並放置於實際場域中，以達成普及化。具體來說，我們會與其他子計畫合作，將收集到社交互動的資料轉為網格狀的虛擬空間，用來訓練ToMNet 2.0 ，並評估ToMNet 2.0是否能推論背後的社交偏好。

- 基於個人事件檔案的Reasoning Models

在當今數位化時代，個人事件檔案蘊含了大量的個人生活資訊，包括醫療紀錄、行為習慣、社交活動等。這些資訊有潛力成為健康照護和人工智慧應用的重要資源。然而，如何有效地從這些事件檔案中萃取有價值的信息，並進一步進行推論和分析，以支援健康照路決策和預測，仍然是一個具有挑戰性的課題。因此，本研究計畫旨在開發基於個人事件檔案的推理模型(Reasoning Model)，以實現更智能、個人化的健康照護支援。此研究主要目標在於建立一套高效而強大的Reasoning Models，能夠從個人事件檔案中提取深層次的關聯性、趨勢和模式，並基於這些分析結果進行健康照護方面的推論和決策。以下為我們將採取的主要方法：1) 資料整合與預處理：首先，我們將從不同來源收集個人事件檔案，包括醫療機構、智能設備等。接著，我們將進行有效的資料整合和預處理，以確保資料的完整性、準確性和一致性。2) 知識表示與建模：我們將探索如何將個人事件檔案中的資訊轉換為適合推理的知識表示形式，如圖形、知識庫等。我們將考慮使用深度學習、知識圖譜等技術進行知識建模，以捕捉資料間的複雜關聯。3) 關聯性推論與分析：我們將開發強大的推論模型，能夠從知識表示中進行關聯性推理。這包括預測可能的健康風險、推斷適合的預防措施等。我們將整合自然語言處理、圖神經網絡等技術進行推論和分析。4) 個人化照護建議：基於推論模型的結果，我們將開發個人化的健康照護建議系統。這將有助於個人管理健康狀況、預防疾病，並提供適時的醫療建議。透過此項研究，我們期望能夠建立一個嶄新的推理架構(Reasoning Framework)，能夠從個人事件檔案中挖掘深層次的健康資訊，並進行精準的健康照護推論。這將對醫療照護、疾病預防和個人健康管理等領域帶來重要影響。我們的研究成果有望推動智能健康照護的發展，為個人提供更有效、準確、個人化的健康支援，同時對醫療體系的改進和創新也具有重要意義。

第四年下半年(2025/04/01- 2025/09/30)

- 認知介入方案實驗與比較驗證

在偵測失智症患者的早期認知變化及介入方案，延續前一年計畫目標，但測試場域將實際應用於高齡者家中，針對40位具有失智高風險的長者(將從計畫共同主持人其他計畫中篩選出具有輕度認知障礙的長者)與社區健康長者，其中20位列為實驗組，參與6週的介入性方案，另20位為對照組，不給予介入方案，兩組參與者均需連續6週，每週三次，每次 30 分鐘與聊天機器人進行互動。六週內，計畫執行人員將會固定時間對所有參與者進行簡短電話訪問，回應參與者的任何問題，確保實驗進行順利。另於試驗開始前(第0週，參與介入方案前10天內)，試驗過程中(介入第3週結束後)，與試驗結束後(第6週方案結束後10天內)，參與者需到台灣大學實驗室進行簡短紙筆心智功能測試與相關問卷填答，內容包括測量記憶功能，語言理解能力，情緒狀態(例如正向與負向情緒)，此計畫亦會對參與者與其家屬進行詳細的訪談，收集參與者之疾病史(例如各種慢性病)，家族史(例如是否有家屬曾被診斷為失智症)，日常生活功能，生活品質，與日常活動量等資料，所得資料將會進行前測與後測差異之統計檢驗以評估成效。

- 與長照單位或醫療院所持續合作

在計畫的第四年下半年，我們將著重於進一步強化CHARM系統的效能，透過多用戶、多區塊的聯合學習來達到這一目標。這項策略旨在透過整合來自多個使用者和區塊的數據，進一步優化我們的人工智慧模型和互動系統。這種方法將允許我們從多個角度獲得更全面的資訊，進而精進系統的預測、決策和回饋能力。

此外，我們計畫進一步深化與長照單位或醫療院所的合作。這種深入的合作將有助於我們更好地理解系統在實際照護環境中的應用情境和挑戰。透過與實際使用者和醫療專業人員的密切合作，我們可以更準確地調整和改進系統，使其更有效地滿足患者需求，提供更具體、個人化的支援和建議，從而為醫療照護領域帶來實質性的創新和改進。我們將專注於以下幾個主要目標：1) 多用戶、多區塊聯合學習的技術優化：我們將持續改進多用戶、多區塊聯合學習的技術，以最大程度地提高數據共享的效益，同時確保使用者隱私和數據安全。2) 模型效能提升：透過整合多源數據進行訓練，我們將致力於提升CHARM系統的模型效能，使其更能準確預測患者狀態和需求。3) 與醫療機構的合作加強：我們將與長照單位或醫療院所緊密協作，進行系統在實際醫療場景中的測試和優化。透過持續的反饋和合作，我們將確保系統能夠更有效地融入實際醫療流程。4) 個人化照護改進：基於更豐富的數據和深入的合作，我們將朝向更個人化的照護和建議提供方向努力，以確保每位高齡長者都能夠得到最適切、有效的支援。

      - 促進與國際重要機構交流或合作，並就科研、人才等面向，具體說明預期達成的效益或實質貢獻、或提升國際影響力(如擔任國際重要機構/組織之要職)。

- 實際場域驗證：(核心技術攻堅計畫如無，可不用填寫) (請子計畫1-8提供)

- 計畫第三年起應落實更具體、可行的實地場域驗證。

- 扣合選定之挑戰議題與目標，具體描述所選定之挑戰議題(或待解痛點)、情境設定、達成策略、檢視項目…等，並說明如何提升場域驗證可行性、前後期之差異。

子計畫六將持續於長照中心與醫療院所，例如台大醫院北護分院、憶安診所，與高齡長者及其照護者合作，進一步測試和優化CHARM系統，以確保系統在實際應用中能夠有效支援長者的健康管理和照護需求。CHARM系統旨在提供個人化的健康照護建議，並藉由多用戶、多區塊的聯合學習來不斷優化AI模型的效能。然而，在實際長者群體中的適用性和可行性需要進一步的驗證。

我們將透過以下策略來達成上述目標：1) 測試與反饋收集： 邀請台大醫院北護分院的高齡長者參與CHARM系統的測試，收集他們在使用過程中的反饋和建議。我們將聚焦於系統的功能模組、互動流程以及使用者介面等方面，以了解長者在實際使用中的需求和困難點。2) 優化系統： 根據長者的反饋和建議，我們將對CHARM系統的功能進行優化。這可能包括界面的改進、交互流程的調整、健康照護建議的個人化等，以確保系統更符合長者的實際需求。3) 認知評估網頁版與APP測試： 我們將推出認知評估的網頁版和APP，以便更廣泛地收集測試資料。這將有助於驗證系統在不同平台上的表現，並擴展測試參與者的範圍。

為了提升場域驗證的可行性，我們將1) 長期合作： 與台大醫院北護分院建立長期的合作關係，確保我們能夠持續在實際環境中測試和優化系統；2) 定期反饋迭代： 我們將定期與參與測試的高齡長者和醫療專業人員進行反饋迭代，確保系統的改進符合實際需求。

前後期之差異在於，前期我們將聚焦於台大醫院北護分院的高齡長者，從他們的實際使用中獲取反饋，並在系統功能模組和互動流程上進行初步優化，隨著經驗的累積和系統的進一步改進，我們將推出認知評估的網頁版和APP，擴展測試範圍，並更全面地驗證系統的可行性和適用性。這將有助於確保CHARM系統在長者群體中的實際效能和價值。

- 可信任的AI：(核心技術攻堅計畫如無，可不用填寫) (請子計畫1-8提供)

- 扣合計畫目標從計畫根本增進AI的透明性(Transparency)、強健性(Robustness)、公平性(Fairness)等，具體描述所選定AI模型之可信任AI精進作法，與預期達成之關鍵成果。

子計畫六預計在第四年期間加強認知障礙評估系統的可解釋性，由於在過去的研究中[36]提到停頓是辨識認知障礙患者的重要資訊，因此，可以在模型的音訊或文本輸入中加入或強化停頓資訊，再結合注意力視覺化的方式，呈現出模型所關注的停頓分布趨勢，此方法對資料前處理及隱藏層輸出的可視化操作可讓我們初步了解模型基於學習特性分析資料做出決策的過程。為了進一步的提升認知障礙評估系統的可靠性以及信任度，我們計劃以對抗性攻擊(adversarial attack)的方式，修改模型輸入中的停頓長度，並檢視受到攻擊後的預測結果如何變化，以驗證模型判斷的依據。透過注意力視覺化以及對抗性攻擊的結合，除了可以提升使用者對於認知障礙評估系統的信任度外，也能更容易理解與解釋系統的行為，使其在臨床應用中更具價值和潛力。

- 對人文法制衝擊影響之因應作為：(核心技術攻堅計畫如無，可不用填寫) (請子計畫9提供)

- 須納入可能觸及之人社影響，俾從計畫團隊形成階段即同步關注與相之人文社會議題，並提出因應建議方案，反饋於應用主題之AI研發，與預期達成之關鍵成果。

- 資料及AI模型之治理與共享：(核心技術攻堅計畫如無，可不用填寫)

- 112年「治理與共享落實查訪會議」後之改善作為(核心技術攻堅計畫不用填寫)

請就會議結論，逐點說明團隊在會議後，做了哪些改善。

查訪會議結論與回覆如下:

- 請團隊設計機制排除資料共享的限制，明列於AI主題研究專案徵案公告中，因此，團隊除將資料共享再利用納入IRB計畫書再送IRB審查之外，應主動與醫院及IRB溝通，以尋思突破目前共享相關限制之可行作法。(請各子計畫團隊協助提供目前與各自計畫變更IRB以便進行資料共享的進展)

[回覆]

與醫院IRB的討論後，建議資料共享作法以遵照各醫療機構內規範為原則。對資料共享再利用等需納入計畫書送審IRB申請(新案或變更案)外，亦可將自醫院，所產出的再處理後的資料，以台大醫院為例，可採用建置特色資料庫之做法來進行，但需述明資料使用者、資料用途…等資訊，以便後續進行共享研究…

目前子計畫六通過審核之IRB在資料共享方面限制為本團隊後續研究，包含與其他團隊、院校、機構之合作研究。

網路收案之IRB已通過審查，可使一般民眾、醫師透過測試網頁、APP使用團隊開發之模型以實現共享，在資料當事人簽署網路同意文件後可對新資料進行分析並取得預測結果。

相關IRB資料概述

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Sp23V16oiGLJRU5U0UQy-ck7zUDB5OVtPz-JeUyHlA/edit?usp=drive_link

許可書、受試者同意書

https://drive.google.com/drive/folders/1mnHB1ZjI9Es5wwsTgyCbjPbr_Vs-i6oY?usp=drive_link

- 請團隊提出計畫執行過程中，已具體討論及解決之資料與AI治理所遭遇之困難與採行之因應作方案例，以利委員評估團隊於資料與AI治理面向的實質努力。(總計畫與子計畫九將協助整理資料治理小組討論的相關議題與內容)

[回覆]

- 請團隊內部釐清前瞻收案、回溯收案、去識別化與去連結之定義，以符合AI主題研究專案「資料與模型治理作業規範建立指引」之規範，並確保團隊成員在一致認知下執行後續研究及撰寫成果報告。(總計畫與子計畫九共同協助個子計畫釐清與認知一致)

[回覆]

- 請團隊針對自建資料共享平台研擬隱私權政策、著作權聲明、免責條款、資料釋出規約等宣告文字，文字擬定後請提供前瞻處及AICoE辦公室存查，並納入本計畫成果報告中。(請子計畫九團隊協助提供說明)

[回覆]

- 本專案之資料共享不限於原始資料，亦可以是資料加值後無可識別特定個人之資料。(請各子計畫團隊協助，如果評估資料處理後去識別並可以加值，則可考慮進行共享)

[回覆] 子計畫六中「六D04社交感官刺激資料集」之部分處理後的指標可考慮共享，但去識別化的資料處理流程仍十分需要特定軟體及人工核對。

- 請團隊在模型釋出共享時，需說明訓練資料之來源。(請各子計畫團隊協助，明確說明所產出可共享模型中所使用的資料來源)

[回覆]

子計畫六資料集盤點檢核表連結

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7lcVYPy3VPdrPe8mJhnJ26QQyzQKmLK?usp=drive_link

(認知評估使用公開資料集及六D01、憂鬱偵測使用公開資料集及六D02、ToMNet2.0使用六D04)

公開資料集統計

https://docs.google.com/document/d/1-aDZXsKQEKu3i5C9G6E7SdjuCZSnZrUW/edit?usp=drive_link&ouid=100323647492904470374&rtpof=true&sd=true

- 資料及AI模型治理(核心技術攻堅計畫不用填寫)

- 原計畫之「資料與模型治理作業規範」落實情況 (請子計畫九團隊協助提供說明)

- 請以具體實例說明總計畫如何確保各子計畫資料與模型治理符合作業規範？曾針對「資料與模型治理作業規範」中的哪些議題進行討論，或曾採取哪些改善？

- 請具體說明在「資料蒐集、處理、利用」、「AI模型來源及共享」方面，有哪些應遵循的關鍵法令與規範？採取哪些具體行動，以遵循關鍵法令或規範？

- 原計畫資料集之「個資當事人資訊自主權保障」落實情況 (由總計畫團隊提供說明，各子計畫補充)

- 若無涉及個資，請說明所使用之資料內容及判定為非個資之原因

若所用資料無涉及個資，請在此敘明所使用之資料內容及判定為非個資之原因，而無須填寫下列第(b)項。(人體研究資料屬已完全去連結之回溯性資料集者，仍須填寫下列第(b)項)

- 「個資當事人資訊自主權保障」達成情況

- 請依「資料與模型治理作業規範建立指引」4.1.3(1)~(3)定義之資料來源類別，將當事人資訊自主權保障執行情況之統計資料填寫於表5-1及Excel表1。若個資當事人退出對AI模型開發造成影響，請具體說明影響評估方式、評估結果及足以佐證影響之客觀數據。

- 針對前瞻收案資料集、未完全去連結之回溯性資料集，請於附件3-1檢附「個資當事人同意書/權利保障通知書」。針對已完全去連結之回溯性資料集，請於附件3-2檢附資料提供者所出具之「資料已完全去連結」、「資料再利用不違反當事人意願」之聲明或佐證資料。

- 若有建置動態同意數位管理系統，請說明運作情形

計畫六

六D01	認知狀態評估任務之語音資料 101人

六D02	憂鬱偵測之語音資料 30人

六D04	跨感官社交訊息資料庫 19人

表5-1. 「個資當事人資訊自主權保障」執行統計

統計截止日期：   年  月  日

| 資料別 (定義詳資料治理指引4.1.3) |  | 共享 | 資料集數目 | 個資當事人總數 | 通知個資當事人情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 通知人數 | 未送達人數 | 退出人數 | 死亡人數 |
| 前瞻收案資料 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 否 | 3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 回溯性資料 | 未完全去連結 | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完全去連結 | 是 |  | 免填(資料提供者出具之聲明或佐證資料如附件3-2) |  |  |  |  |
|  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |

- 後續年度計畫在「資料及AI模型治理」之精進作法、目標與關鍵成果之規劃

- 請說明落實資料治理及AI模型治理之精進作法、預期目標與關鍵成果。

- 請務必包含計畫所開發AI模型如何進行可信賴AI評估之作法及有哪些模型預計完成可信賴AI評估。(請子計畫9 協助子計畫1-8團隊來進行)

- 資料及AI模型共享(核心技術攻堅計畫僅需填寫模型相關部分)

- 原計畫資料集及AI模型之共享情形與效益

- 整體說明資料集及AI模型共享之目標、達成情形及共享效益。

計畫六

六D01	認知狀態評估任務之語音資料

六D02	憂鬱偵測之語音資料

六D04	跨感官社交訊息資料庫

以上資料集因涉及個資均不直接公開共享，公佈聯絡資訊於平台可透過合作研究進行共享。

六M01認知狀態評估模型透過測試網頁、授權API可共享，提供測試使用，不公開程式及模型參數。六M02籌備中。

- 原計畫共享之資料集及AI模型清單，請分別填寫於附件3-3、附件3-4，欄位內容須與111年填報之資料集及AI模型清單一致（經相關會議同意刪除者方得免填，非本計畫成果請勿納入），並請分別於Excel表1、Excel表2填寫每項資料集及AI模型之共享及上架資訊。若原規劃產出年月在112年7月前(含7月)但目前仍未上架者，須說明原因。(請子計畫1-8團隊依據”AI主題研究專案_11208 版Excel表1_Excel表3”產出，提供資料集共享作法，或將資料集說明上架至國網資料及平台，並提供模型共享作法，可包含模型介面與總計畫整合平台介接或上架至其他公開平台之資訊，並與上架國網資料及平台之資料集說明連結)

子計畫六資料集及模型產出維持原規劃日期。

在第一&二年規劃中，截至目前，僅六D04 須於112年3月產出，已提供共享文字說明給總計畫。

https://docs.google.com/document/d/1MDn0rI6sNDdbDZMGrOv3XcVbcU3dsOxu/edit?usp=drive_link&ouid=100323647492904470374&rtpof=true&sd=true

六D02預計於112年9月產出，仍在收案整理中，屆時再提供共享說明文字。

- 請將本計畫產出並提交於GitHub之AI模型數目填寫於表5-2，並將儲存庫名稱及網址、提交日期、提交者帳號、對應於本計畫之AI模型名稱或資料集名稱、所屬子計畫主持人姓名等，填列於Excel表3。AI模型係指與「AI」、「機器學習」及「資料科學」相關者。(請子計畫1-8團隊協助提供)

截至目前，子計畫六提交一項模型CEST(與第一年一致)。

- 請評估將計畫累積之程式與教材等成果置於公開平台，以提升綜效與國際貢獻。

表5-2. GitHub 提交之AI模型數

統計截止日期：   年  月  日

| 原計畫 |  | 後續年度計畫 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年計畫 已提交數 | 第2年計畫 已提交數/原規劃提交數 | 第3年計畫 預計提交數 | 第4年計畫 預計提交數 |
| 1 | 0 / 0 | 3 | 1 |

- 後續年度計畫在「資料及AI模型共享」之精進作法、目標與關鍵成果之規劃

- 請團隊說明資料及AI模型共享之精進作法，並提出資料及AI模型共享之預期目標與關鍵成果。

- 後續年度計畫之資料集與模型清單若需調整，請填於表5-3及表5-4(無更動則免填)，並於調整說明欄註明調整類型(如：新增、刪除、名稱/主要內容修改、產出年月修改等)以及調整理由；並請一併更新對應之Excel表1、表2。欲調整資料集或模型若為原計畫已規劃產出之資料集，欄位內容須與111年回復AICoE辦公室之資料集或模型清單一致，但非本計畫成果請勿納入。(請子計畫1-8團隊協助依據” AI主題研究專案_傅立成團隊_資料治理執行整理”中的Excel表1 & 表2核對預計第三、四年產出清單，如有調整請提供填入表5-3 & 表5-4)

子計畫六無需更動。

表5-3. 後續年度計畫欲調整的資料集清單(無更動則免填)

| 資料集編號 | 資料集名稱 | 主要內容 | 資料集 產出年月 | 調整說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表5-4. 後續年度計畫欲調整的模型清單(無更動則免填)

| 模型編號 | 模型名稱 | 主要功能 | 模型 產出年月 | 調整說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 原計畫主要成就及成果(重大突破)之價值與效益(頁數至多以3頁為限)：請依計畫屬性或執行方向，以質化為主、量化為輔，選擇適當項目具體說明所達成之主要成果的價值、效益或貢獻；註明為「必要項目」者請務必填報。

- 總體面向(必要項目)

請敘明計畫團隊之領先能力與差異化評估，如與全球及臺灣之現況比較，計畫團隊之能量及優勢提升、計畫執行前後之國際比較…等(不以此限)。 (由總計畫團隊提供說明，各子計畫補充)

- 自評面向

    - 學術成就(必要項目)：(請各子計畫提供，總計畫彙整與補充)

如發表期刊論文及國際相關研討會論文、出席國際/國內相關研討會議、參加國際/國內相關競賽、研究成果發表…等，請依據重要性與影響力之優先序說明所發表研究成果，非僅統計發表論文數量。(不以此限)

思覺失調之心理狀態評估研究成果發表在JBHI。IEEE JBHI是計算機科學和信息系統領域的領銜期刊之一，主要聚焦於交叉學科和生物醫學與健康應用。該期刊論文必須包含信息系統的理論分析、方法、技術發展和/或新的臨床應用方面的原創內容，是生物醫學和健康信息學領域的TOP期刊，在全球27種醫學信息學(Medical Informatics) SCI收錄期刊中排名第1(TOP1)；全球59種數學與計算生物學(Mathematical & Computational Biology) SCI收錄期刊中排名第5(TOP5)；impact score為5.772。

認知評估模型研發所使用之文本半監督對比學習方法發表在AAAI。AAAI為資工領域中頂級人工智能會議，根據Google conference ranking在人工智慧子領域排名第四，h5-index為180，依Research.com在資工領域排名第六，impact score為32.10。會議主要涉及人工智能、機器學習、理論計算機科學、自然語言處理和數學優化等主題。雖然側重於人工智能，但對於探索任務、計算機視覺和模式識別等主題亦進行討論。活動中的討論亦多圍繞機器人主題和人機交互的類似主題展開。透過雙盲評審、多位學者的審核以及小於20%的接收率，在AAAI發表的文章代表是受過相對更加嚴謹的檢驗，並被評判是足以為人工智能領域帶來貢獻。在以人工智能為方法主軸的場景下，能被AAAI接受代表著此方法受到某種程度上的認可，也是對於人工智能研究者的莫大鼓舞。

子計畫六 - Journal:

- Chang, Yu-Ling, Di-Hua Luo, Tsung-Ren Huang, Joshua O.S. Goh, Su-Ling Yeh, and Li-Chen Fu, “Identifying Mild Cognitive Impairment by Using Human–Robot Interactions,” Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 85, No. 3, pp. 1129-1142, (SCI) 2022.

- Cheah, Wen-Ting, Jwu-Jia Hwang, Sheng-Yi Hong, Li-Chen Fu, Yu-Ling Chang, Ta-Fu Chen, I-An Chen, Chun-Chen Chou, “A Digital Screening System for Alzheimer’s Disease Based on Neuropsychological Test and Convolutional Neural Network,” JMIR Medical Informatics, Vol.10, No. 3, Article No. e31106, (SCI) 2022.

- Lin, Chin-Hsien, Fu-Cheng Wang, Tien-Yun Kuo, Po-Wei Huang, Szu-Fu Chen, Li-Chen Fu, “Early Detection of Parkinson’s Disease by Neural Network Models,” IEEE Access, Vol. 10, pp. 19033-19044, (SIC) 2022.

- Huang, Yan-Jia, Yi-Ting Lin, Chen-Chung Liu, Lue-En Lee, Shu Hui Hung, Jun-Kai Lo, Li-Chen Fu, “Assessing Schizophrenia Patients through Linguistic and Acoustic Features using Deep Learning Techniques,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Vol. 30, pp.947-956, (SCI) 2022.

- Yang, Chiao-Yu, Edwinn Gamborino, Li-Chen Fu, and Yu-Ling Chang, “A Brain-Inspired Self-Organizing Episodic Memory Model for a Memory Assistance Robot,” IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Vol.14, No.2, pp.617-628, (SCI) 2022.

- Bing-Jhang Lin, Yi-Ting Lin, Chen-Chung Liu, Lue-En Lee, Chih-Yuan Chuang, An-Sheng Liu, Shu-Hui Hung, and Li-Chen Fu, “Mental Status Detection for Schizophrenia Patients via Deep Visual Perception,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Vol.26, No.11, pp.5704-5715, (SCI) 2022.

- Huang, Yu-Cian, Edwinn Gamborino, Yan-Jia Huang, Xiaobei Qian, Li-Chen Fu, and Su-Ling Yeh, “Inferring Stressors from Conversation: Towards an Emotional Support Robot Companion,” International Journal of Social Robotics, Vol. 14, pp. 1657–1671 DOI: 10.1007/s12369-022-00902-0, (SCI) 2022.

- Huang, Tsung-Ren, Shin-Min Hsu, and Li-Chen Fu, “Data Augmentation via Face Morphing for Recognizing Intensities of Facial Emotions,” IEEE Transactions on Affective Computing, pp. 1228-1235, vol. 14, (SCI) 2023.

- Chen, Yi-Chen, Su-Ling Yeh, Weijane Lin, Hsiu-Ping Yueh, and Li-Chen Fu, “The Effects of Social Presence and Familiarity on Children-Robot Interactions,” Sensors, Accepted, (SCI) 2023.

- Huang, T.-R., T.-C. Chen, T.-Y. Lin, J.O.S. Goh, Y.-L. Chang, S.-L. Yeh, and L.-C. Fu, “Spatially Small-scale Approach-avoidance Behaviors Allow Learning-free Machine Inference of Object Preferences in Human Minds,” International Journal of Social Robotics, Accepted, (SCI) 2023.

- Chuang, Chih-Yuan, Yi-Ting Lin, Chen-Chung Liu, Lue-En Lee, Hsin-Yang Chang, An-Sheng Liu, Shu-Hui Hung, and Li-Chen Fu, “Multimodal Assessment of Schizophrenia Symptom Severity from Linguistic, Acoustic and Visual Cues,” IEEE in Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, Accepted, (SCI) 2023.

子計畫六 - Conference:

- Tsai, Austin, Shen-Ya Lin, and Li-Chen Fu, “Contrast-enhanced Semi-supervised Text Classification with Few Labels,” Proc. 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (acceptance rate: 15%), Vancouver, Canada, Feb. 22-March 1, 2022.

- Lin, Sheng-Ya, Ho-Ling Chang, Jwu-Jia Hwang, Thiri Wai, Yu-Ling Chang, and Li-Chen Fu, “Automatic Audio-based Screening System for Alzheimer’s Disease Detection,” Proc. of International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Czech Republic, Oct. 9-12, 2022.

- Lin, Sheng-Ya, Ho-Ling Chang, Thiri Wai, Li-Chen Fu, and Yu-Ling Chang, “Contrast-enhanced Automatic Cognitive Impairment Detection System with Pause-encoded,” Proc. of International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Czech Republic, Oct. 9-12, 2022.

- Yang, Chien-Chun, Su-Ling Yeh, Sung-En Chien, Yi-Chuan Chen, Tsung-Ren Huang, Yu-Ling Chang, Joshua O. S. Goh, Li-Chen Fu, “The Effect of Face-to-Face Interaction on Older Adults’ Attitudes Toward Robots in Human-Computer Interaction,” Proc. of 25th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International), Hybrid Conference, Copenhagen, Denmark, Jul. 23-28, 2023.

    - 技術創新(必要項目) ：(請子計畫1-8提供，總計畫彙整與補充)

如說明或展現計畫於AI演算法、影像處理、深度學習及特定領域應用等技術之創新突破，及AI 技術協助特定議題發展之具體成果…等，且須提出與國際水準之差異。(不以此限)

子計畫六整合多個AI感知與推理模組，成功開發了一個名為「陪伴照護機器人管家系統」的創新性產品。此系統透過語音互動介面提供AI聊天、健康監測、事件提醒、訊息通話、影音娛樂等五大功能，旨在協助長者，尤其是輕度認知障礙及情緒困擾的群體，透過AI技術改善生活品質、關注認知退化風險，以及提升心理健康。該系統的創新性在於以全方位角度提升長者健康福祉，國際間尚未有類似的技術及產品。

在健康監測方面，系統涵蓋多層級AI影像分析模組和穿戴裝置資訊自主同步模組。前者著重於風險預測與提醒，以意圖偵測、語音提醒為核心，相較於其他方案，機器人平台更具互動性和適應性。後者則實現智慧型手錶與機器人、個管師端的即時同步，提供生理資訊的評估結果，協助長者追蹤多維度資料和慢性病發展之關聯。在第一&二年期間，子計畫六著重於研發不同情境下的AI聊天系統，達成以下四項顯著的技術突破：

- 記憶認知評估系統：開發了自動化AI評估流程與相應單時間點模型、縱向分析模型，以在簡化評估流程的基礎上，提供長期追蹤與具未來預測性之AI方案，並創新地使用心理學新範式的開放式自我敘述自傳故事作為資料，運用強化對比模型和反向翻譯進行訓練，提升認知狀態評估的效能。

- 記憶輔助系統：設計不同的介面可透過機器人觀察、使用者自述兩種方式記錄記憶事件的關鍵訊息「人、事、時、地、物」，以適應居家、移動兩個不同使用環境，涵蓋回溯性記憶、日程提醒兩種不同的應用情境。此外，利用大語言模型，將自然語言處理技術應用在多主題的記憶資訊上，包含關鍵主體、斷詞、稠密向量等，結合匹配模型和稠密向量檢索模型，進行記憶排序和答案預測，以提升回答的精確度，相較於現有研究更具理解問題和檢索預測能力。

- 情感支持系統：設計模型以偵測負面情緒、推理情緒來源，並基於過去研究，創新地發展同理心回覆模型，能夠結合使用者輸入、情緒、外部知識等特徵，透過生成式模型產生具有同理心的回覆，相對於現有研究更具情感連結性和流暢度。進一步地，針對憂鬱情緒，設計圖模型分析文字資料，並融合性別、情緒類別分佈以初步實現憂鬱偵測，再與情感支持系統進行整合，形成了一個具有預測風險同時提供安撫之作用的AI對話系統。此外，利用本子計畫開發之多模態情緒分析模型，亦有助於改善系統對情緒及心理狀態的評估效能。

- 健康問答系統：設計開發了整體系統架構包括問答檢索、相關問答推薦和網路搜尋模組，通過AI問答機器人即時分析使用者透過自然敘述提出的健康問題，並基於數字化處理的醫師認證的健康資料集進行語意及醫學實體搜尋、實現更好的回覆排序、提供準確的回覆，還在系統中引入了互動性來改善所提供資訊與使用者的關聯性：系統能根據使用者的搜索歷史推薦相關的健康問題、深化醫療自覺與知識。

這些創新在心理學範式設計、AI模型設計與訓練上跨足多個領域，突破了過去可用資料集有限、模式單一、特徵設計有限等限制，成為一項具有突破性的研究。

    - 經濟效益 (請子計畫1-8提供，總計畫彙整與補充)

說明或展現計畫之產學合作與技術移轉內容，例如：與國內外企業(廠商)進行產學合作之相關事項，包含技術合作與產業簽訂MOU、技術移轉及技術授權等。(不以此限)

請傅立成老師助理(欣媛)協助補充，已於往期季報提交之內容。

    - 社會影響 (請各子計畫提供，總計畫彙整與補充)

如說明或展現計畫經由教育訓練、課程及演講等多元方式，與社會分享成果與溝通，以促成民眾對AI與其衍生影響的正向理解。(不以此限)

子計畫六將其AI模型整合至陪伴照護機器人管家系統，因此獲得了第18屆國家新創獎中的學研新創獎。此外，該計畫也參與了InnoZone創新技術特展，於2021年12月2日至12月5日在台北南港展覽館向公眾展示。展覽期間，詢問量相當可觀，特別來自有照護長者需求之家庭。在系統的功能中，認知狀態自主評估的部分尤其受到關注。這項功能將複雜的專家評估流程簡化成人與機器人的互動，進一步應用於日常篩查，將AI技術融入長者的日常照護和自我測試中。此舉不僅能夠提高社區篩查效果，也避免長者因病恥感而回避就醫。同時，這也增加了民眾對AI技術的信賴和接受度，帶來廣泛的社會效益。

    - 國際合作(必要項目)：(請各計畫提供，總計畫彙整與補充)

說明或展現計畫之國際鏈結成果，與各國或國際重要組織建立之合作關係，如進行國際交流合作之事項，包含計畫團隊至國外演講、發表、參加研討會、移地研究、與國外企業討論合作等，或國外學者來台討論合作交流等(不以此限)。

請傅立成老師助理(欣媛)協助補充，已於往期季報提交之內容。

    - 人才培育(必要項目)：(請各計畫提供，總計畫彙整與補充)

說明或展現計畫之人才培育成果，如舉辦或參加實質人才培育之活動，包含邀請國外學者來台演講、各類研討會、教育訓練、演講等(不以此限)。

請傅立成老師助理(欣媛)協助補充，已於往期季報提交之內容。

    - 人文社會影響 (請子計畫九提供)

如說明或展現AI在特定應用情境或領域對人文社會、倫理法制等影響之政策面的因應建議，或協助AI技術發展及應用面之計畫團隊解決AI於社會實際應用時可能面臨之重要議題。(不以此限)

  - 原計畫實際執行情形與原規劃差異說明：(總計畫彙整後請各子計畫確認)

- 計畫目的、目標與里程碑應與計畫書一致，如實際執行與原規劃有差異或變更，請具體說明。

- 請填寫【附件2、計畫里程碑(milestone)檢核表_總體目標達成情形】；如進度落後，請務必於「(五) 原計畫遭遇困難與因應對策」述明落後原因、改善措施及預定趕上進度的時間

  - 原計畫遭遇困難與後續因應對策：(請各子計畫提供，總計畫彙整與補充)

請說明執行原計畫過程中所遭遇困難、執行落後之因應措施及建議；如無遭遇困難或落後情形者，請填「無」。

| 類別 | 說明 | 因應措施與建議 |
| --- | --- | --- |
| 執行困難 |  |  |
| 執行落後 |  |  |

  - 整合型研究計畫說明。如為整合型研究計畫請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。(由總計畫團隊提供說明，各子計畫補充)

表CM03                                                                            共   頁  第   頁

四、整合型研究計畫項目及重點說明：（總計畫及子計畫之主持人均需分年填寫此表）

- 整合型研究計畫項目：總計畫與各子計畫提供

| 計 畫 項 目 | 主持人 | 服務機構/系所 | 職稱 | 計 畫 名 稱 | 申請經費 (新臺幣元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫 |  |  |  |  |  |
| 子計畫一 |  |  |  |  |  |
| 子計畫二 |  |  |  |  |  |
| 子計畫三 |  |  |  |  |  |
| 子計畫四 |  |  |  |  |  |
| 子計畫五 |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

- 整合型研究計畫重點說明：(由總計畫團隊提供說明，各子計畫補充)
請就下列各點分項述明：

  - 整合之必要性：包括總體目標、整體分工合作架構及各子計畫間之相關性與整合程度。

  - 人力配合度：包括總計畫主持人協調領導能力、各子計畫主持人之專業能力及合作諧和性。

  - 資源之整合：包括各子計畫所需各項儀器設備之共用情況及研究經驗與成果交流情況。

  - 申請機構或其他單位之配合度。

  - 預期綜合效益。

表CM04                                                                               共   頁  第   頁

五、申請補助經費：總計畫提供

- 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11) 、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。

- 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。

- 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」（表CIF2101、CIF2102），若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。

- 申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

| 執行年次 補助項目 |  |  | 第一年 (___年___月～ ___年___月) | 第二年 (___年___月～ ___年___月) |  | 第三年 (___年___月～ ___年___月) |  | 第四年 (___年___月～ ___年___月) |  | 第五年 (___年___月～ ___年___月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究人力費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材、物品、圖書及 雜項費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國外學者來臺費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究設備費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國外差旅費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行國際合作與移地研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席國際學術會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國參訪及考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 博士級研究人員 (依本會補助延攬客座科技人才作業要點提出) | 國內、外 地區 |  | 共 名 | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |
|  | 大陸地區 |  | 共 名 | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |  | 共 名 |
| 申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目（無配合補助項目者免填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 合 單 位 名 稱 |  | 配合補助項目 |  |  | 配合補助金額 |  | 配 合 年 次 |  | 證明文件 |  |

表CM05                                                                                共   頁  第   頁

六、主要研究人力：總計畫與各子計畫提供

- 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

| 類 別 | 姓名 | 服務機構/系所 | 職稱 | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 | ＊每週平均投入 工作時數比率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

- 如於計畫內依「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」提列之研究人力(含博士級專任人員)費用，請填列於第七項(表CM07)

表CM06                                                                                共   頁  第   頁

七、研究人力費：總計畫與各子計畫提供

- 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。

- 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

| 類別 | 金額 | 請述明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 |
| --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |

表CM07                                                                             共   頁  第   頁

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：總計畫與各子計畫提供

- 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。

- 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。

- 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。

- 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 |  | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |

表CM08                                                                               共   頁  第   頁

九、國外學者來臺費用：總計畫與各子計畫提供

- 因執行研究計畫（亦包括「雙邊協議專案型國際合作研究計畫」）邀請國外或大陸地區學者來臺得申請本項經費。（邀請對象為諾貝爾獎級者，請另依本會補助邀請國際科技人士短期訪問作業要點申請，不隨計畫核給）

- 請詳列邀請國外學者來臺之目的、必要性說明及行程等。

- 請詳列預定邀請國外學者之姓名、天數及預估經費等，並檢附受邀者個人資料（C.V.）及同意書（格式不拘，以PDF上傳）。來臺停留期間8日以上者，請敘明理由。部份「雙邊協議專案型國際合作計畫」經雙方協議議定由共同合作之國外計畫下負擔其研究人員來臺之生活費或(/及)機票費者，不得於本表重覆編列。

- 生活費、機票費及其他費用之標準，請依照「國家科學及技術委員會補助國外學者專家來臺從事科技合作研究活動支付費用最高標準表」規定填列（網址https://law.nstc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000497）。

- 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

| 類別 | 姓名及職稱 （中文／英文） | 國籍 | 任職機構及所在地 | 來臺 天數 | 申請補助經費 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 生活費 | 機票費 | 其他費用 | 小計 |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 邀請國外學者來臺之目的、必要性說明及行程：

- 邀請來臺天數8日以上之理由：

表CM09                                                                                共   頁  第   頁

十、研究設備費： 總計畫與各子計畫提供

- 凡執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備屬之。各類研究設備金額請於金額欄內分別列出小計金額。

- 購置設備單價在新臺幣二十萬元以上者，須檢附估價單。

- 若申請機構及其他機構有提供配合款，請務必註明提供配合款之機構及金額。

- 儀器設備單價超過新臺幣六十萬元(含)以上者，請詳述本項設備之規格與功能(諸如靈敏度、精確度…等)，其他重要特性與重要附件，以及申購本設備對計畫執行之必要性。本項設備若獲補助，主持人應負維護保養之責，並且在不妨礙個人研究計畫或研究群計畫之工作下，同意提供他人共同使用，以避免設備閒置。

- 計畫主持人執行本項研究計畫，如欲申請購置單價新臺幣壹千萬元(含)以上之大型儀器，請填表CM10-1。該項設備若獲本會核定補助新臺幣壹千萬元(含)以上，則單獨核給一個規劃計畫，主持人須遵守本會大型儀器之管考規定。

- 經本會補助之大型儀器，儀器資訊須公開於本會全球資訊網之跨部會服務平台｢貴重儀器開放共同管理平台｣ (https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/instrument?l=ch)。

- 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

| 類別 | 設備名稱 (中文/英文) | 說 明 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 經費來源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本會補助 經費需求 | 提供配合款之機構名稱及金額 |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |

表CM10                                                                                共   頁  第   頁

十一、國外差旅費-執行國際合作與移地研究：總計畫與各子計畫提供

- 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員因計畫需要必須與國外合作研究、從事實驗、田野調查、採集樣本或使用國外研究設施等移地研究得申請本項經費。

- 請詳述預定各出國人員之出國行程、預估經費、天數及地點。部份「雙邊協議專案型國際合作計畫」經雙方協議議定由共同合作之國外計畫下負擔我方研究人員到訪之生活費者，不得於本表重覆編列。

- 生活費、機票費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「中央各機關（含事業機構）派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」規定填列（網址http://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL020312）。

- 請將所列各項費用換算為新臺幣，並註明估算匯率。

- 請分年列述。

表CM11                                                                              共   頁  第   頁

十二、國外差旅費-出席國際學術會議： 總計畫與各子計畫提供

- 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。

- 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。

- 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584）。

- 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）

- 請分年列述。

表CM12                                                                                共   頁  第   頁

十二之一、國外差旅費-出國參訪及考察： 總計畫與各子計畫提供

- 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員因執行本會規劃推動計畫需要出國參訪及考察得申請本項經費。

- 請詳述預定各出國人員之出國行程、預估經費、天數及地點。

- 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584）。

- 請將所列各項費用換算為新臺幣，並註明估算匯率。

- 請分年列述。

表CM12-1                                                                              共   頁  第   頁

  - 參考文獻 總計畫彙整

子計畫六 - （二）原計畫執行成果及後續年度計畫執行規劃 – 參考文獻：

- Lin, Sheng-Ya, Ho-Ling Chang, Thiri Wai, Li-Chen Fu, and Yu-Ling Chang, “Contrast-enhanced Automatic Cognitive Impairment Detection System with Pause-encoded,” Proc. of International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Czech Republic, Oct. 9-12, 2022.

- Tsai, Austin, Shen-Ya Lin, and Li-Chen Fu, “Contrast-enhanced Semi-supervised Text Classification with Few Labels,” Proc. 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (acceptance rate : 15%), Vancouver, Canada, Feb. 22-March 1, 2022.

- Eyben, Florian, Martin Wöllmer, and Björn Schuller. "Opensmile: the munich versatile and fast open-source audio feature extractor." Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia. 2010.

- F. Eyben, K. R. Scherer, B. W. Schuller, J. Sundberg, J. André et al., “The Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (GeMAPS) for Voice Research and Affective Computing,” IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 7, no. 2, pp. 190-202, 2015.

- Arik, Sercan Ö., and Tomas Pfister. "Tabnet: Attentive interpretable tabular learning." Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. Vol. 35. No. 8. 2021.

- Vaswani, Ashish, et al. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017).

- Yang, Chiao-Yu, Edwinn Gamborino, Li-Chen Fu, and Yu-Ling Chang, “A Brain-Inspired Self-Organizing Episodic Memory Model for a Memory Assistance Robot,” IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Vol.14, No.2, pp.617-628, (SCI) 2022.

- Yen, A. Z., Huang, H. H., and Chen H. H., “Personal knowledge base construction from text-based lifelogs,” in Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, (2019).

- Kao, P. W., Yen, A. Z., Huang, H. H., and Chen, H. H., “ConvLogMiner: A Real-Time Conversational Lifelog Miner,” in IJCAI, pp. 4992-4995, (2021).

- Shao, C. C., Liu, T., Lai, Y., Tseng, Y., and Tsai, S., “Drcd: a chinese machine reading comprehension dataset,” arXiv preprint, arXiv:1806.00920, (2018).

- Xie, Y., Yang, W., Tan, L., Xiong, K., Yuan, N. J., Huai, B., Li, M., and Lin, J., “Distant supervision for multi-stage fine-tuning in retrieval-based question answering,” in Proceedings of The Web Conference 2020, pp. 2934-2940, (2020).

- Zhao, T., Lu, X., and Lee, K., “SPARTA: efficient open-domain question answering via sparse transformer matching retrieval,” in Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, pp. 565-575, (June 2021).

- Huang, Yu-Cian, Edwinn Gamborino, Yan-Jia Huang, Xiaobei Qian, Li-Chen Fu, and Su-Ling Yeh, “Inferring Stressors from Conversation: Towards an Emotional Support Robot Companion,” International Journal of Social Robotics, Vol. 14, pp. 1657–1671 DOI: 10.1007/s12369-022-00902-0, (SCI) 2022.

- Majumder, Navonil, et al. "MIME: MIMicking emotions for empathetic response generation." arXiv preprint arXiv:2010.01454 (2020).

- Li, Qintong, et al. "Knowledge Bridging for Empathetic Dialogue Generation." (2022).

- Gratch, J., Artstein, R., Lucas, G., Stratou, G., Scherer, S., Nazarian, A., ... & Morency, L. P. (2014). The distress analysis interview corpus of human and computer interviews. University of Southern California Los Angeles.

- Hong, S., Cohn, A., & Hogg, D. C. (2022, January). Using graph representation learning with schema encoders to measure the severity of depressive symptoms. In International Conference on Learning Representations.

- Li, C., Braud, C., & Amblard, M. (2022). Multi-Task Learning for Depression Detection in Dialogs. arXiv preprint arXiv:2208.10250.

- Huang, Yan-Jia, Yi-Ting Lin, Chen-Chung Liu, Lue-En Lee, Shu Hui Hung, Jun-Kai Lo, Li-Chen Fu, “Assessing Schizophrenia Patients through Linguistic and Acoustic Features using Deep Learning Techniques,” IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Vol. 30, pp.947-956, (SCI) 2022.

- Bing-Jhang Lin, Yi-Ting Lin, Chen-Chung Liu, Lue-En Lee, Chih-Yuan Chuang, An-Sheng Liu, Shu-Hui Hung, and Li-Chen Fu, “Mental Status Detection for Schizophrenia Patients via Deep Visual Perception,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Vol.26, No.11, pp.5704-5715, (SCI) 2022.

- Chuang, Chih-Yuan, Yi-Ting Lin, Chen-Chung Liu, Lue-En Lee, Hsin-Yang Chang, An-Sheng Liu, Shu-Hui Hung, and Li-Chen Fu, “Multimodal Assessment of Schizophrenia Symptom Severity from Linguistic, Acoustic and Visual Cues,” IEEE in Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, Accepted, (SCI) 2023

- W. Yu, H. Xu, Y. Ziqi, and W. Jiele, “Learning modality-specific representations with self-supervised multi-task learning for multimodal sentiment analysis,” in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, (2021).

- W. Han, H. Chen, and S. Poria, “Improving multimodal fusion with hierarchical mutual information maximization for multimodal sentiment analysis,” in Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 9180–9192, (2021).

- S. Gupta and V. R. Carvalho, "FAQ retrieval using attentive matching," in Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2019, pp. 929-932.

- W. Sakata, T. Shibata, R. Tanaka, and S. Kurohashi, "FAQ retrieval using query-question similarity and BERT-based query-answer relevance," in Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2019, pp. 1113-1116.

- Y. Mass, B. Carmeli, H. Roitman, and D. Konopnicki, "Unsupervised FAQ retrieval with question generation and BERT," in Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 807-812.

- L. Liu, Q. Wu, and G. Chen, "Improving Dense FAQ Retrieval with Synthetic Training," in 2021 7th IEEE International Conference on Network Intelligence and Digital Content (IC-NIDC), 2021: IEEE, pp. 304-308.

- N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks," in Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), 2019, pp. 3982-3992.

- Kokhlikyan, N., Miglani, V., Martin, M., Wang, E., Alsallakh, B., Reynolds, J., Melnikov, A., Kliushkina, N., Araya, C., Yan, S., and Reblitz-Richardson, O.., “Captum: A unified and generic model interpretability library for pytorch,” arXiv preprint, arXiv:2009.07896 (2020).

- C. Yu et al., "Speech Enhancement Based on Denoising Autoencoder with Multi-Branched Encoders," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 28, pp. 2756-2769, 2020, doi: 10.1109/TASLP.2020.3025638.

- Zhao, Shengkui, Trung Hieu Nguyen, and Bin Ma. "Monaural speech enhancement with complex convolutional block attention module and joint time frequency losses." ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2021.

- G. Sell and D. Garcia-Romero, "Diarization resegmentation in the factor analysis subspace," 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), South Brisbane, QLD, Australia, 2015, pp. 4794-4798, doi: 10.1109/ICASSP.2015.7178881.

- Konig, A., Eonta, A., Dyal, S. R., & Vrana, S. R. (2014). Enhancing the benefits of written emotional disclosure through response training. Behavior therapy, 45(3), 344-357.

- Y.-S. Chuang et al., “Using Machine Theory of Mind to Learn Agent Social Network Structures from Observed Interactive Behaviors with Targets,” in 2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), Aug. 2020, pp. 1013–1019, doi: 10.1109/RO-MAN47096.2020.9223453.

- Cho, Youngsang, et al. "Individual subject classification for Alzheimer's disease based on incremental learning using a spatial frequency representation of cortical thickness data." Neuroimage 59.3 (2012): 2217-2230.

- Zhu, Youxiang, et al. "Towards interpretability of speech pause in dementia detection using adversarial learning." ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2022.

# 附件1、AI技術突破指標—會議及期刊清單

| 項次 | 類型 | 名稱 | 全名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 會議 | AAAI | Association for the Advancement of Artificial Intelligence | CSRankings AI類頂會 |
| 2 | 會議 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | CSRankings AI類頂會 |
| 3 | 會議 | CVPR | Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | CSRankings AI類頂會 |
| 4 | 會議 | ECCV | European Conference on Computer Vision | CSRankings AI類頂會 |
| 5 | 會議 | ICCV | International Conference on Computer Vision | CSRankings AI類頂會 |
| 6 | 會議 | ICML | International Conference on Machine Learning | CSRankings AI類頂會 |
| 7 | 會議 | KDD | Knowledge Discovery and Data Mining | CSRankings AI類頂會 |
| 8 | 會議 | NeurIPS(NIPS) | Neural Information Processing Systems | CSRankings AI類頂會 |
| 9 | 會議 | ACL | the Association for Computational Linguistics | CSRankings AI類頂會 |
| 10 | 會議 | EMNLP | Empirical Methods in Natural Language Processing | CSRankings AI類頂會 |
| 11 | 會議 | NAACL | Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies | CSRankings AI類頂會 |
| 12 | 會議 | SIGIR | Special Interest Group on Information Retrieval | CSRankings AI類頂會 |
| 13 | 會議 | WWW | International World Wide Web Conferences | CSRankings AI類頂會 |
| 14 | 會議 | ACM CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | - Human-Computer Interaction類排名第1 - H5-index 101 |
| 15 | 會議 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | - CSRankings Robotics類頂會，Robotics類排名第3 - H5-index 73 |
| 16 | 會議 | ACM CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | - Human-Computer Interaction類排名第2 - H5-index 58 |
| 17 | 會議 | ICASSP | The International Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing | - Signal Processing類 - 排名第1 - H5-index 96 |
| 18 | 會議 | INTERSPEECH | INTERSPEECH | - Signal Processing類 - 排名第2 - H5-index 89 |
| 19 | 會議 | ICLR | International Conference on Learning Representations | - AI類排名第1 - H5-index 253 |
| 20 | 期刊 | TKDE | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | - Data Mining類排名第2 - H5-index 87 |
| 21 | 期刊 | PAMI | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | - Computer Vision & Pattern Recognition 類排名第4 - H5-index 149 |
| 22 | 期刊 | JMIR | Journal of Medical Internet Research | - Medical infomatics類排名第1 - H5-index 104 |
| 23 | 期刊 | J-BHI | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | - Medical Informatics類排名第3 - H5-index 71 |
| 24 | 期刊 | Computers and Electronics in Agriculture | Computers and Electronics in Agriculture | - Agronomy & Corp. Science類排名第3 - H5-index 76 |

  - 附件2、計畫里程碑(milestone)檢核表_總體目標達成情形 總計畫彙整，各子計畫確認與補充

註：請對照110年底繳交之計畫里程碑(milestone)檢核表(不得分子計畫)，填報挑戰目標、衡量指標及第二年執行至112年7月31日止之總體目標達成情形；如進度落後，請務必於報告本文之「(五) 原計畫遭遇困難與因應對策」述明落後原因、改善措施及預定趕上進度的時間。

| Q1~Q3進度 資料區間： 111年11月1日至112年7月31日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估 構面 | 計畫挑戰目標 (不得分子計畫擬定) | 衡量指標 (不得分子計畫擬定) | 第2年計畫 Q1~Q3里程碑 | 執行現況 (請綜整第二年Q1~Q3進度後填寫) | 是否達成預訂進度 | 與原規劃差異說明 |
| AI技術突破 | - 慢性疾病醫療與照護平台開發 - 發表頂尖研究著作 - 智慧財產申請 - 與國際產學研醫等機構合作 | - 開發可導入臨床實踐(clinical practice)、或準確度達0.85以上之慢性疾病AI診斷/預測模型。 - 慢性疾病醫療照護平台建置 - 發表頂尖期刊或研討會論文 - 專利申請 - 與兩間國際重要機構合作 - 配合政府新南向，與兩間東協國家醫療機構合作。 | Q1：持續進行癌症/腫瘤相關 、心血管、呼吸道、糖尿病與代謝症候群、神經認知退化等各類疾病偵測、診斷、風險預測模型開發與優化 Q2：進行以語意自動疾病分類、風險預測AI模型建置 ; 進行機器人輔助照護平台建置。 Q3: (1) 與兩間重要國際機構，就癌症、心血管疾病等醫學影像研究共同發表期刊論文2 篇。 (2) 與東協等國家等至少一間醫療機構就慢性病遠距醫療照護議題進行合作研究，共同發表期刊論文2篇。 |  | ○是 ○否 |  |
| 實際場域驗證 | - 推動場域驗證與成果法規認證 - 產學合作與落地應用 | - 與兩家相關醫療或照護機構進行臨床試驗(回溯性及前瞻性)。推動兩項TFDA醫療器材認證。 - 於至少一家非醫療場域如社區或居家平台服務導入智慧化照護與健康管理。 - 與三家不同單位進行落地應用、產學合作或技轉。 - 輔導團隊成立新創，引進外部資金來協助。 | Q1：與健保署合作，利用全國的醫學影像資料庫進行 AI 模型的驗證。 Q2：驗證平台可行性，與工研院、資策會共同修正平台查驗資料蒐集與分析流程。 Q3：與2家慢性疾病相關的學會或協會來進行推廣合作。 |  | ○是 ○否 |  |
| 可信任的AI | - 建置可信任之慢性疾病醫療照護與管理整合平台 | - 構建AI模型之可解釋性(包含內部解釋及外部解釋) - 驗證AI模型之合理性 - 建構可信任之慢性疾病醫療照護管理平台 | Q1: 新增建構4種AI模型並以文字、視覺圖像或範例呈現以表達AI模型之可解釋性，以協助使用者確定模型判斷結果之合理性(外部解釋)。可採用包括但不限於RISE、LIME，Dictionary Learning等技術協助。 Q2: 使用多重階段神經網路或決策樹等相關技術，新增建構4種AI模型之內部解釋性，強化辨識模型的可靠性與可解釋性，保留模型的可視化特性，使用事前定義好、具有影像意義的特徵，也結合臨床醫學知識，讓研究者可以回朔找出電腦產出成果的原因。 Q3:與台大醫院、衛福部雙和醫院、馬偕、長庚、慈濟、彰基等醫療機構合作，結合2-3個單位之資源進行新增4種A。I模型之交叉驗證以提昇AI結果之可信任性。 |  | ○是 ○否 |  |
| 對人文法制衝擊影響之因應作為 | - 研究倫理面向 - 資料治理面向 - 應用模式面向 - 國際法制接軌 | - 建構人體研究法2.0 - 建立國際化資料品質檢核機制 - 打造社區型慢性病照護網絡之法制 - 國際接軌與策略 | Q1: ( 1) 人體研究法、(2) 資料開放利用之權利義務。 Q2: (1) 人體生物資料庫管理條例、(2) 資料合作契約範本。 Q3: (1) 個人資料保護法、(2) 真實世界證據之導入模式。 |  | ○是 ○否 |  |
| 資料及AI模型之治理和共享 | - 進行完整的資料及模型治理，奠定安全、適法、可信賴之資料共享基礎環境。 | - 建立符合AI專案相關指引的資料及模型治理作業規範(含標準作業程序)。 - 建置符合AI專案相關指引的資料及模型共享平台並維運。 - 辦理自主檢核以確保資料及模型治理符合作業規範 (請參照附件一所示之資料及模型之治理與共享需涵蓋範圍自訂，至少應包括資料集品質及符合FAIR原則之自主檢核)。 - 資料集品質自主檢核。 - 資料集符合FAIR原則之自主檢核。 - 執行個資當事人動態同意。(資料集涉及個資者須訂定) - 參與跨團隊工作小組活動之程度。 | Q3：配合工作小組共識或共享需求更新。 Q3：維運並配合工作小組共識或共享需求調整平台功能及規範。 Q3：完成自主檢核，符合作業規範程度50%。 Q3：共享資料集自主檢核完成度100%，品質符合自訂規範者占50%。 Q3：共享資料集自主檢核完成度100%，資料集符合FAIR原則者占50%。 Q3：涉及個資之共享資料集完成度100%。 Q3：參與工作小組活動頻率達100%。 |  | ○是 ○否 |  |
| 資料及AI模型之治理和共享 | - 釋出可共享再利用的資料及模型。 | - 資料集蒐整，並將新建置資料集(包含免費使用及有條件免費使用)及其說明文件上架至共享平台。 - AI模型開發，將新開發AI模型(包含免費使用及有條件免費使用)及其功能與效能等相關說明文件上架至共享平台。 | Q3：建置16項新資料集，依照規劃之共享型態與機制上架至共享平台。 Q3：新開發AI模型6項*，依照規劃之共享型態與機制上架至共享平台。(*根據期中進度報告EXCEL表1修正原先9項為6項) |  | ○是 ○否 |  |

# 附件3、資料及AI模型之治理與共享成果表格

包含：

附件3-1.「個資當事人同意書/權利保障通知書」(請各子計畫提供)

附件3-2. 「涉及個資」且為「已完全去連結之回溯性資料集」所取得資料提供者出具之聲明或佐證資料 (請各子計畫提供)

附件3-3. 第1年度及第2年度共享資料集清單 (總計畫彙整，請各子計畫確認)

附件3-4. 第1年度及第2年度共享AI模型清單(總計畫彙整，請各子計畫確認)

附件3-1. 「個資當事人同意書/權利保障通知書」

註：請檢附全文，原則上，須將前瞻收案(個資當事人同意書)及回溯性未完全去識別化資料(個資當事人權利保障通知書)分列。

附件3-2. 「涉及個資」且為「已完全去連結之回溯性資料集」所取得資料提供者出具之聲明或佐證資料

註：無此類資料集者免提供。

附件3-3. 第1年度及第2年度共享資料集清單

| 資料集類別註1 | 資料集編號 | 資料集名稱 | 主要內容 | 是否涉及個資 (無論是否經去識別化) | 是否涉及國家機密、國安、核心科技(或有疑慮) | 資料集 產出年月(原規劃) | 資料集實際上架年月(未上架請空白) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二D01 | 糖尿病預測模型 | 台大醫院符合糖尿病前期之樣本 |  | 否 |  |  |
|  | 三1 | CCTA電腦斷層子資料集[開放於LIONS雲端共用] | 冠狀動脈電腦斷層 |  | 否 |  |  |
|  | 三2 | SPECT核醫子資料集[開放於LIONS雲端共用] | 心室心肌在休息及壓力狀態下之相對血流狀態 |  | 否 |  |  |
|  | 三3 | CAG侵入性血管攝影子資料集[開放於LIONS雲端共用] | 冠狀動脈血管攝影 |  | 否 |  |  |
|  | 四D01 | 語音對話轉文字資料庫1 | 100小時語音對話轉文字 |  | 否 |  |  |
|  | 五D01 | 基於X光的慢性阻塞性肺病之診斷數據集 | 胸部X光影像具有慢性阻塞性肺病(COPD)的診斷案例 |  | 否 |  |  |
|  | 八D01 | Polysomnography | 雙和醫院睡眠中心受測者的睡眠多項生理檢查資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D02 | Body_Composition | 雙和醫院睡眠中心受測者的身體組成資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D03 | Sound_Record | 雙和醫院睡眠中心受測者的睡眠多項生理檢查期間聲音資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D04 | Questionnaire | 雙和醫院睡眠中心受測者的主觀睡眠問卷及其他量表資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D05 | Questionnaire_New | 使用Chatbot搜集的主觀睡眠問卷及人體試驗案的量表資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D06 | Portable_Devices | 受測者使用穿戴式裝置檢測資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D07 | Blood_Test | 人體試驗案的抽血檢測資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D08 | Medical_Image | 人體試驗案的醫學影像（喉部超音波3D影像）資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D09 | Medical_Record | 人體試驗案的醫療紀錄及臨床數據資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D10 | Environment | 受測者睡眠空間的環境參數資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D11 | Rador | 睡眠空間的雷達數據資料集 |  | 否 |  |  |
|  | 八D12 | Mattress | 智能床墊的感測數據資料集 |  | 否 |  |  |
| 醫學影像 | 一D01 | [PAN-NP]電腦斷層腹部影像資料集-健康胰臟 | 肝臟與腎臟捐贈者以及放射科報告內容描述胰臟為健康個案之顯影劑增強影像。內容：細切與粗切影像、臨床資料 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D02 | [PAN-PC]電腦斷層腹部影像資料集-胰臟腺癌 | 用癌症登記報告搜尋出已有確診胰臟腺癌(Pancreaticductaladenocaricinoma)個案之顯影劑增強影像。內容：細切與粗切影像、臨床資料、胰臟與腫瘤分割標註、腫瘤資訊 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D03 | [PAN-AP]電腦斷層腹部影像資料集-急性胰臟炎 | 急性胰臟炎(Acutepancreatitis)個案之顯影劑增強影像。內容：粗切影像、臨床資料 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D04 | [PAN-CP]電腦斷層腹部影像資料集-慢性胰臟炎 | 慢性胰臟炎(Chronicpancreatitis)個案之顯影劑增強影像。內容：粗切影像、臨床資料 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D05 | [PAN-CY]電腦斷層腹部影像資料集-胰臟囊腫 | 胰臟囊腫(Pancreaticcysticlesion)個案之顯影劑增強影像。內容：粗切影像、臨床資料、胰臟與水泡囊腫分割標註 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D06 | [PAN-NE]電腦斷層腹部影像資料集-胰神經內分泌瘤 | 胰神經內分泌瘤(Neuroendocirinetumor)個案之顯影劑增強影像。內容：粗切影像、臨床資料 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D07 | [PCA-MR]頭部核磁共振影像-肺癌腦轉移 | 腦部腫瘤診斷的主要工具，可清楚找出腫瘤位置、大小、個數、有無水腫以及壓迫程度。內容：粗切影像、腦腫瘤、眼球、視神經、視交叉、腦幹之分割標註 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D08 | [PCA-CT]頭部電腦斷層影像-肺癌腦轉移 | 腦部腫瘤診斷的主要工具，打了顯影劑後之腦轉移腫瘤會呈現指環狀。內容：粗切影像、腦腫瘤、眼球、視神經、視交叉、腦幹之分割標註 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D09 | [PCA-EMR]電子病歷資料-肺癌腦轉移 | 電子病歷資料包含所有肺癌腦轉移病人病歷資訊 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 一D10 | [PCA-GENE]病理報告-肺癌腦轉移 | 病理報告包含所有肺癌腦轉移病人病理資訊 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 數據(含結構化文字) | 二D02 | COPD(慢性肺阻塞)預測模型 | 臺大醫院資料包含人口學變項、過去病史、用藥史、家族史、生活習慣、血液生化數值及肺功能檢查 |  | 否 | (2023/09) |  |
| 醫學影像 | 三4 | 腹部電腦斷層子資料集[新建置] | 腹部電腦斷層主要用於掃描非腸道腫瘤 |  | 否 | 2021-2023 |  |
| 文字(非結構化) | 四D02 | 語音對話轉文字資料庫2 | 500小時語音對話轉文字 |  | 否 | 2023/03 |  |
| 語音、文字 | 六D02 | 憂鬱偵測之語音資料 | 蒐集長者、照顧者與機器人的自然對話，擷取其中與情緒、憂鬱相關之語音、文字資料。 | 是 | 否 | (2023/09) |  |
| 語音、文字 | 六D04 | 跨感官社交訊息資料庫 | 在角色扮演遊戲實驗情境中取得跨角色、多感官社交資訊，實驗中會形成與不同對象的合作與對抗的關係，記錄每位參與者的臉部表情、語音等資料用來訓練ToMNet2.0。 | 是 | 否 | (2023/03) | 處理過的指標資料已上架Github，另提供說明文字給總計畫以上架國網中心 |
| 醫學影像 | 七D01 | OCT and H&E on melanin | 含黑色素之OCT and H&E un-pair images (資料集說明網址: https://scidm.nchc.org.tw/dataset/07_oct-he-datatset) |  | 否 | (2023/08) |  |

註1.資料集類別：醫學影像、農作物影像、水下影像、其他影像、對弈紀錄、空拍、生理資訊、病歷、基因、文字資料、氣象、地震、土地、交通、語音、通訊、對話、感測、視訊、音訊，請選擇1個最相符的類別填寫

附件3-4. 第1年度及第2年度共享AI模型清單

| 模型功能分類 | 模型編號 | 模型名稱 | 主要功能 | 是否涉及國安等議題註 | 模型產出年月(原規劃) | 模型實際上架年月(未上架請空白) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註：係指有無涉及國家機密、國家安全、核心科技(或有疑慮)